PŘÍLOHA 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku | | | | | | |
| Označení/číslo původní Smlouvy:  Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022  CES SFDI 47/2022  Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. | | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny):  ASR/006 (Změna SDK příček z W111 na W112) | | | | Číslo Změnového listu: .006.. |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...006...  Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508  Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)  Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu:   1. popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže) 2. schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:   změna nemá vliv na smluvní harmonogram   1. schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): viz Příloha č.1a (Odečty) + Příloha 1b (Přípočty) | | | |  | Paré č. Příjemce   1. Objednatel 2. Správce stavby 3. Zhotovitel | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel  Popis Změny: | | | | | | |
| Změnový list řeší záměnu SDK příček mezi kancelářemi, kdy v Projektové dokumentaci pro společné povolení (výběr zhotovitele) je nesoulad mezi výkresovou částí a položkovým rozpočtem - soupisem prací. Výkresová část navrhuje v těchto podlažích příčky mezi kancelářemi jako SDK konstrukce W112, v soupisu prací je však naceněna jednoplášťová skladba SDK příček. Takto navržená konstrukce by nesplnila požadované kvalitativní parametry, a to zejména vzduchovou neprůzvučnost, proto je nutné provést příčky ve skladbě W112.  Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat.  Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.  Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky §222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídatelnosti, byly splněny.  Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst.6 | | | | | | |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |
| Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Saldo | | | | | |
| 854.972,32 Kč 1.214.240,35 Kč 359.268,03 Kč | | | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | | XXXXX | | | |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs) | Jméno:  XXXXX | | XXXXX | | | |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | | XXXXX | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | XXXXX |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | XXXXX |
|  |  | Číslo paré: |