**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023**

 uzavřená mezi smluvními stranami:

**1. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 IČ: 006 73 552

 se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

 zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 DIČ: CZ00673552

 bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky

 (dále jen „objednatel „) na straně jedné

 a

2. **LIMPA s r.o.**

 IČO: 28743466

 Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

 zápis v rejstříku v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,

 vložka 30157

 zastoupena: Jitkou Horákovou, jednatelkou společnosti

 DIČ: CZ28743466

 bankovní účet číslo: 43-9358800257/0100

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„ Rekonstrukce Horní vrátnice v PN Horní Beřkovice“**.

**Článek 1.**

1. Smluvní strany konstatují, že po odkrytí podlahových krytin vrátnice bylo zjištěno, že stávající podlahy jsou následkem vlhkosti zásadním způsobem degradované a že je třeba provést nové podkladní betony včetně hydroizolace a odvětrání. Skutečný rozsah některých prováděných prací je tedy větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí **celkem 487 200, 90 Kč Kč bez DPH.**

2. Z důvodu dodržení technologického postupu, zejména dodržení předepsané doby zrání podkladního betonu, bylo třeba **prodloužit termín dokončení díla o 30 dnů.**

**Článek 2.**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se **mění článek II. bod 2. 3. smlouvy „ Čas plnění“** takto:

 „ 2.3. Zhotovitel **se zavazuje dokončit dílo do 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště“.**

2. Dále se **mění článek III. bod 3. 1. smlouvy „Cena díla“** takto:

„ 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

 **cena v Kč bez DPH\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2 274 688, 65 Kč“.**

 **Článek 3.**

 Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

  **Článek 4.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 **Přílohy:** stavební rozpočet

 V Horních Beřkovicích, dne 26. 2. 2024

 **Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Jitka Horáková**

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA jednatelka společnosti

 ředitel

 (orazítkováno, podepsáno) (orazítkováno, podepsáno)