**Dodatek č. 4**

**S M L O U V Y O D Í LO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5084-11805/21**

**Číslo smlouvy objednatele: 898/2021**

**Název díla: VD Kryry - předprojektová příprava - oponent**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

03.11.2021.

K uzavření dodatku č. 4 se přistupuje na základě následujících skutečností:

V průběhu prací na stabilitních analýzách hráze VD Kryry, které jsou součástí předprojektové přípravy, byly zvoleny postupy při návrhu hrázového tělesa a vypracována hodnocení dosažených výsledků. Cílem prací je nalezení takového uspořádání přehradní hráze a souvisejících objektů, které by bylo předpokladem pro bezpečnou funkci vodního díla ve složitých IG poměrech zastižených na lokalitě průzkumnými pracemi.

Projekční návrhy se budou muset vypořádat s nestandardně vysokým sedáním podloží hráze vyvolaným vlastnostmi podloží tak, aby se zvolená varianta stala základem pro návrh bezpečné a spolehlivé koncepce hráze pro VD Kryry. Nalezení konečného návrhu tělesa hráze si vyžádá ještě řadu dalších dříve nepředpokládaných výpočtových analýz.

V případě stále ještě neuspokojivých výsledků pro variantu sypané hráze s injekční chodbou lze uvažovat i o možnosti realizace hráze bez injekční chodby (s injekčním bločkem) a ve zcela krajním případě i s návrhem foliového těsnění.

Realizace potřebných analýz vyvolává potřebu úpravy smluvního vztahu.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

**Dodatek č. 4 mění následující:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Dílčí výstup** | Původní předání dílčího výstupu | **Nové předání dílčího výstupu** |
| C.2.5.2.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu). | x | **VI.2024** |
| C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení. | **II.2024** | **VI.2024** |
| H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky | **II.2024** | **VI.2024** |

**Aktualizace přílohy č. 2**

Aktualizuje se příloha č. 2 (Podrobný výkaz výměr),

Příloha č. 2 v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

Původní znění:

Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

6 874 400,- Kč bez DPH

1. etapa prací 370 400,- Kč bez DPH
2. etapa prací 769 600,- Kč bez DPH
3. etapa prací 1 360 000,- Kč bez DPH
4. etapa prací 877 600,- Kč bez DPH
5. etapa prací 1 324 000,- Kč bez DPH
6. etapa prací 1 072 000,- Kč bez DPH
7. etapa prací 1 100 800,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou

dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných

okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není

považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504

občanského zákoníku.

**Nové znění:**

**Čl. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla navyšuje se **o 42 000,- Kč bez DPH** (položka C.2.5.2.2) a činí celkem:

**6 916 400,- Kč bez DPH**

Rozdělení činností do etap je určeno Přílohou č. 2 v aktualizovaném znění.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou

dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných

okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není

považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504

občanského zákoníku.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
8. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy je:

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr - aktualizace

Plná moc ze dne 5.1.2021

V Chomutově, dne V Praze, dne

…………………………………… …………………………………….

Investiční ředitel ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)