**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a licenční č. 231389**

**Národní muzeum**

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem: Václavské nám. 1700/68, 115 79 Praha 1, Nové Město

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

Zastoupené: Mgr. Petrem Brůhou, náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen „objednatel“)

a

**Karel Kut**

Se sídlem: Mstětická 518, Zeleneč, 250 91

IČ: 74777785, DIČ: CZ7306140017

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 13.12.2023 smlouvu č. 231389 (dále jen Smlouva).

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů Čl. III. odst 1., které po úpravě budou znít následovně:

**Odevzdání Požárně-bezpečnostního řešení: 15. 05. 2024**

**Odevzdání finální PD: 15. 05. 2024**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu Čl. III. odst 2., které po úpravě budou znít následovně:

Provádět pravidelný autorský dozor alespoň 1x týdně, a to zejména osobní přítomností (nebo přítomností oprávněného zástupce) při realizaci výstavy včetně instalace výstavní grafiky, výstavního mobiliáře a aranžování exponátů, a to po dobu od zahájení realizace výstavy až do vernisáže výstavy, která se uskuteční předběžně **30. 06. 2025**.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu Čl. III. odst 3., které po úpravě budou znít následovně:

**Konečná verze včetně zapracovaných korektur výstavní grafiky: 29. 11. 2024**

**Konečná verze včetně zapracovaných korektur katalogu: 31. 03. 2025**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu Čl. VII. odst.1, který po úpravě bude znít následovně:

Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Sjednaná cena díla bez DPH | 393.300,- Kč |
| DPH 21% | 82.593,-Kč |
| Cena celkem: | 475.893,-Kč |
| Slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc osm set devadesát tři korun českých | |

**III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr Brůha Karel Kut

náměstek pro centrální

sbírkotvornou a výstavní činnost