Dodatek č. 4

 ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. +420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO: 25233025

DIČ: CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C,
vložka 11 085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2 a č 3.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

1. V průběhu zpracovávání dílčí etapy 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků byl vznesen požadavek Správy železnic, státní organizace, na zahrnutí některých parcel s ohledem na trasu železničního koridoru do obvodu KoPÚ. Požadavky však ze strany SŽ nebyly dosud upřesněny. Z toho důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut **posun termínů** **předání k akceptačnímu řízení** u dílčích částí díla, a to následovně:

**3.4.5** **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

původní termín: 31.03.2024

**nový termín: 31.05.2024**

**3.4.** **Přípravné práce celkem**

původní termín: 31.03.2024

**nový termín: 31.05.2024**

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin - Dodatek č. 4

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka TáborMísto: TáborDatum: 25.3.2024*elektronicky podepsáno*  | **GROMA PLAN s.r.o.**Místo: PlzeňDatum: 26.3.2024*elektronicky podepsáno* |
| **Ing. David Mišík**vedoucí Pobočky Tábor | **Pavel Vostracký**jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Moraveč u Chotovin** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez****DPH v Kč** | **Cena bez DPH****celkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 57  | **1 000**  | 57 000  | 31.3.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 1  | **4 000**  | 4 000  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 187 | **600**  | 112 200  | 31.3.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 70 | **1 000**  | 70 000  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 88 | **1 300**  | 114 400  | 30.11.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 180 | **1 300**  | 234 000  | 30.11.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 1 | **4 000**  | 4 000  | 30.11.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 257 | **300**  | 77 100  | 31.3.2023 |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha | 0 |  | 0  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 257 | **400**  | 102 800  | 31.5.2024 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | **775 500**  | **31.5.2024** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 257 | **800**  | 205 600  | 31.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 257 | **100**  | 25 700  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 10 | **2 000**  | 20 000  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 5 | **4 000**  | 20 000  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 187 | **1 000**  | 187 000  | **31.3.2026** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | **478 300**  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 257 | **400** | 102 800  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  | **102 800**  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 775 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 478 300 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 102 800 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 356 600 Kč** |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 284 886 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 641 486 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |
| \*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP.  |
|  |  |  |  |  |  |  |