Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

#### Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

17. listopadu 1123/70

708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 13644319

DIČ: CZ13644319

Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít: Ing. Radovan Maresz, ředitel

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel

Stavby Tomáš Vojcík

IČ : 01176722

DIČ: není plátce DPH

Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít: Tomáš Vojcík

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět smlouvy

Název díla:

Provedení malířských a natěračských prací dle předložené sumarizace požadavků a vypracovaných položkových rozpočtů a to na:

- Opravy školského zařízení – 17. listopadu 1123/70, Ostrava - Poruba

- Opravy školského zařízení – odloučené pracoviště Čs. Legií 42, Klimkovice

- Zhotovení nových maleb po opravě el. instalace 3.NP a 6. NP v budově E

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 1. 7. 2017 do 25. 8. 2017.

Smluvní strany souhlasí s tím, že dílo bude plněno v těchto dílčích etapách :

- Malířské a natěračské práce budova B        termín:     1. 7. 2017  –  15. 7. 2017

- Malířské a natěračské práce budova A        termín:   15. 7. 2017 – 25. 7. 2017

- Správní budova (mimo kancelář VEÚ)       termín:    25. 7. 2017  –  1. 8. 2017

- Kuchyně                                                       termín:     1. 8. 2017  –  20. 8. 2017

- Bazén                                                            termín:     4. 8. 2017  – 9. 8. 2017

- Budova E                                                      termín:   15. 8. 2017 –  20. 8. 2017

- Budova S                                                       termín:     5. 8. 2017   –   23. 8. 2017

Výše uvedený harmonogram prací může být dle potřeb objednatele průběžně měněn, a to s ohledem na provoz jednotlivých úseků střední školy a na návazné práce (výměna podlahových krytin, montáž nábytku, stavební práce atp.), které jsou v tomto období ve škole plánovány.

IV. Cena díla

- V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v části II.,

- Opravy školského zařízení – 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba…351 704,-Kč       Slovy: (Třistapadesátjednatisícsedmsetčtyři),

- Opravy školského zařízení – Čs. Legií 42, Klimkovice…51.580,-Kč

Slovy: (Padesáttisícdvěstětřicet),

c)    Zhotovení nových maleb po opravě el. instalace 3.NP a 6. NP v budově E 95 817,-Kč

Slovy: (Devadesátpěttisícosmsetsedmnáct)

2. Cena za zhotovení díla je podložena „Položkovými rozpočty“.  Zhotovitel má v ceně díla započteny veškeré položky nutné ke zdárnému dokončení a předání díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že úprava ceny je možná v těchto případech

- dojde-li ke změně požadovaných úprav ze strany objednatele

- dojde-li ke změně materiálů a případně s tím spojených i technologických postupů

Úprava ceny musí být písemně odsouhlasena oběma stranami.

4. Změna ceny díla v případě víceprací  vyvolaných pouze nad rámec požadovaných prací     bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto:

- zhotovitel předloží cenový návrh v cenových položkách rozpočtu.

- bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo

## V. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci vystavených za jednotlivé etapy, a to do 14 kalendářních dnů po odsouhlasení každé provedené dílčí etapy do výše 90%. Po ukončení celého díla a jeho písemném předání a převzetí včetně dokladů bude provedena úhrada zbývající sjednané částky.

Splatnost počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

- Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny položkovým rozpočtem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost a dále zajistí kvalifikovanou pracovní sílu.

- Jakékoliv změny je nutno předem písemně odsouhlasit s oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy a podmínky této smlouvy.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu: prostor k uložení nových a použitých materiálů, nářadí, napojení na elektrický proud, napojení na vodovod.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník (dále SD). Tento musí zhotovitel zajistit trvale na stavbě.

- Objednatel nebo jím pověřený pracovník – (bude upřesněn ve stavebním deníku) je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole veškerých zakrývaných akcí dva dny předem zápisem ve SD.

VIII. Předání díla

- Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k jeho převzetí. Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku datum přejímky.

- Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli a to zápisem do stavebního deníku.

- Objednatel je povinen do předávacího protokolu vysloveně uvést, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo nepřijímá, musí uvést z jakých důvodů.

- Důvodem k nepřevzetí je více jak 5 drobných vad nebo vada závažná.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

- Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

- Jestliže objednatel nepřevezme dílo z důvodů výskytu vad, zhotoviteli běží dál doba provádění díla.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie zhotovitel musí nastoupit do 24 hod., jinak je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklad zhotovitele.

X. Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotoviteli realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze odstoupit od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - prodlení zhotovitele delší než 10 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu.

  - Nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 40% v polovině sjednané lhůty

  - Prodlení zhotovitele delší než 10 dnů se zahájením prací

  - Soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejíž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal.

  - Soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

  - Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

- Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím objednatelem uhrazeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smlouvy objednatelem. Za hrubé porušení smlouvy se bere například nedodržení platebních podmínek.

## XI. Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

VII. Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smlouva o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Objednatel.

## XIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden originál.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

………………………………                                                  ………………………………

Objednatel	                                                                                  Zhotovitel

Ing. Radovan Maresz                                                                       Tomáš Vojcík