**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 225/2016**

**Název díla:**

**VT Suchý potok – rekonstrukce dna PPÚ**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Petra Suchopárková,

manažer projektů - specialista

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele: Jitka Pavlasová,

manažer projektů (dále jen MPR)

tel.: +420 474 636 757

mobil: +420 602 203 200

e-mail: [pavlasova@poh.cz](mailto:pavlasova@poh.cz)

Zástupce pro výkon technického

dozoru: Miroslav Rojt,

technický dozor staveb (dále jen TDS)

tel.: + 420 474 636709

mobil: + 420 606 752 201

e-mail: [rojt@poh.cz](mailto:rojt@poh.cz)

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT**

adresa: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

IČ: 11392100

DIČ: CZ5702062531

zastoupený: Ing. Vladislavem Skočkem

Bankovní spojení: ČSOB Ostrov

číslo účtu: 2849737/0300

Podnikatel je držitelem živnostenského listu vydaného ŽÚ v Karlových Varech   
e. č. 340300-1574/01.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Vladislav Skoček

tel.: 353 615 118

mobil: 776 886 301

e-mail: [vlada.skocek@volny.cz](mailto:vlada.skocek@volny.cz)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Předmětem tohoto dodatku je změna Čl. IV. Termín plnění:**

*Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **01.04.2016**

**Ukončení díla:**  **15.06.2016**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

**Autorský dozor:**

Průběžně na výzvu a dle požadavků TDS. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu převzetí této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

*Nové znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **01.04.2016**

**Ukončení díla:**  **31.07.2016**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

**Autorský dozor:**

Průběžně na výzvu a dle požadavků TDS. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu převzetí této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne …………… V Ostrově dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

………………………….. …………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Vladislav Skoček

investiční ředitel SK – PROJEKT

Povodí Ohře, státní podnik