METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 001 (MIV) |  |  | Číslo Změnového listu: 001 |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 001 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: - schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) - Detail (skladba) meziokenní vložky: Příloha č. 1a (pro 2-4NP), Příloha č. 1b (pro 5 - 7NP) - Tepelně technické posouzení navrženého detailu meziokenních výplní: Příloha č.2 - Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č.3a (pro 2-4NP), Příloha č. 3b (pro 5-7NP) |  |  |  | Paré č. Příjemce - Objednatel - Správce stavby - Zhotovitel |  |  |
| Iniciátor změny: zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |
| V rámci bouracích prací ve 2. - 4. NP, po vybourání vnitřních příček z dutých cihel, bylo Zhotovitelem zjištěno, že meziokenní výplně oken jsou provázány s vnitřními příčkami. Jejich vybouráním se stali zbývající zdivo nestabilní. Bylo vyhodnoceno, že statické zabezpečení výplňového zdiva, a to i s ohledem na jeho nevyhovující tepelně izolační vlastnosti, není vhodné řešení. Z těchto důvodů vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 004,v rámci které navrhl Zhotovitel: - úplné odstranění meziokenních výplní v prostorách 2. - 4. NP (bez 2ks ve 2NP), - nové materiálově konstrukční řešení, které splňuje tepelněizolační a estetické parametry (výplně se stanou součástí fasády), v patrech, ve kterých stavební práce neprobíhají (5-7NP, týká se i 2ks MIV ve 2NP v již zrekonstruovaných prostorech ve fasádě do ulice U skládky) fasádu v místech stávajících meziokenních výplní doplnit pouze částí materiálově konstrukčního řešení, které fasádu vizuálně sjednotí. MIV ve 2.- 4. NP vyjma 2ks MIV ve 2NP (ul. U Skládky): nepředvídatelné zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 6: 255.448,- Kč (viz příloha 3a) MIV 2ks ve 2.NP: požadavek Objednatele na sjednocení vzhledu a zatepl. zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4 de minimis: 9.934Kč (viz příloha 3a) MIV v 5.- 7.NP: požadavek Objednatele na sjednocení vzhledu a zateplení zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4 de minimis: 193 713,- Kč |  |  |  |  |  |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |
|  | Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Saldo |  |  |  |  |  |
|  | 0 Kč 459.095,00 Kč 459.095,00 |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: xxxxx |  |  |  |  |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs) | Jméno: XXXXX | Datum ■ XXXXX a podpis: |  |  |  |  |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum . XXXXX a podpis: . |  |  |  |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datu m a nodnis: XXXXX |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum . XXXXX a podpis: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |

Stránka 1 z 1