**DODATEK č. 2**

k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP

č.j. HSOL-4952-1/2023 ze dne 1. 12. 2023

(dále jen příkazní smlouva)

č.j. příkazce: HSOL –4952-5/2023

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje**

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

Zastoupena: , ředitelem

IČO: 70885940

DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba

Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710

Kontaktní osoba: , vedoucí oddělení provozního a správy majetku

E-mail/tel.:

Datová schránka: ufiaa6d

(dále jen příkazce)

a

**Bezpečněnastavbě s.r.o.**

Spisová značka: C 71812 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: Švestková 1373/34, Kylešovice, 747 06 Opava

IČO: 06400523

DIČ: CZ06400523

Zastoupená: , jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2001283558/2010

Kontaktní osoba:

E-mail/ tel.:

Dat. schránka : i94qicz

(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen dodatek):

## I. Preambule

V průběhu realizace novostavby služebních garáží pro speciální zásahovou techniku hmotnostní kategorie M a S a speciální požární kontejnery přepravované na požární technice hmotnostní kategorie M a S, s odděleným skladem materiálu humanitární pomoci (např. materiál pro stabilizaci stavebních konstrukcí, protipovodňovou ochranu, prostředků zajištění nouzového přežití apod.) ve stávajícím areálu HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1/1258, Jeseník, došlo k prodloužení termínu realizace díla. Ve vazbě na harmonogram předložený dodavatelem díla a v souladu s ust. čl. V odst. 5 příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení doby výkonu činností koordinátora BOZP a navýšení odměny.

## II. Předmět dodatku

1. **Čl. IV příkazní smlouvy nově zní takto:**

„Příkazník se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP po dobu provádění díla dle smlouvy o dílo s tím, že činnost zahájí 1. 12. 2023 a ukončí ji k termínu předpokládaného ukončení stavebních prací včetně odstranění vad, tj. 30. 4. 2024, v rozsahu 1x týdně 3 hodiny; tj. 12 hodin/měsíc včetně administrativní činnosti. Po dobu, kdy doba provádění díla neběží, je rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP stanoven dohodou oprávněných zástupců smluvních stran.“

1. **Čl. V odst.1 příkazní smlouvy nově zní takto:**

„1. Odměna za činnost koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 36 500,00 Kč

DPH 21 % 7 665,00 Kč

**odměna celkem včetně DPH 44 165,00 Kč**

(čtyřicet čtyři tisíc sto šedesát pět korun českých).“

## III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu po jednom stejnopisu pro každou smluvní stranu nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Opava dne  | Olomouc dne  |
| Za příkazníka | Za příkazce |
|  |  |
| jednatel | ředitel |