**Smlouva o dílo**

**č. objednatele:**

**č. zhotovitele: 067/2023**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(občanský zákoník)

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název : Město Hořice

Sídlo : Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

IČ : 00271560

DIČ : CZ699005965

Zastoupený : Ing. arch. Martin Pour, starosta města

Bankovní spojení : Česká spořitelna, č.ú.: 1161157329/0800

**Zhotovitel:**

Název : ISES, s.r.o.

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

IČ : 64 58 39 88

DIČ : CZ 64 58 39 88

Zastoupený : Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel

Bankovní spojení : ČSOB Praha 1, č.ú.: 700021603/0300

**II.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je:Vypracování Plánu odpadového hospodářství města Hořice na období 2024 - 2028 (dále jen „POH města Hořice“) v souladu se zákonem a v následujícím rozsahu:

POH města Hořice se bude skládat z části **analytické** a **směrné části**:

* **Analytická část POH bude obsahovat** vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města, které zahrnuje:

1. posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů,
2. vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, velkoobjemový a stavební odpad a jejich soulad se stávající legislativou,
3. posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady.

* **Směrná část se bude skládat ze dvou samostatných částí, závazné a návrhové**

1. **Závazná část** POH bude obsahovat závazné cíle odpadového hospodářství stanovené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, Plánem odpadového hospodářství České republiky a Plánem odpadového hospodářství kraje, které jsou relevantní pro město Hořice a indikátory jejich plnění.
2. **Návrhová část** plánu odpadového hospodářství bude stanovovat návrhy, postupy a doporučení na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Součástí zpracování POH města Hořice bude jedno jeho projednání v orgánech města dle požadavků objednatele.

**III.**

**Termín plnění**

Práce na předmětu smlouvy budou zahájeny po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předmět díla, uvedený v čl. II této smlouvy (všech jeho částí) bude zpracován a předán objednateli nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Předmět smlouvy bude zhotovitelem plněn v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dílčí plnění** | **Termín předání plnění** |
| Vstupní konzultace, nastavení parametrů a cílů | **15. 1. 2024** |
| Předložení konceptu POH objednateli k připomínkování | **15. 5. 2024** |
| Předání zpracovaného POH v dohodnutých formátech | **15. 6. 2024** |

Termínové plnění díla závisí na součinnosti objednatele.

**IV.**

**Cena plnění**

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:

**Zpracování POH 69 000,- Kč**

**Cena celkem bez 21% DPH 69 000,- Kč**

21% DPH 14 490,- Kč

**Cena celkem s 21% DPH 83 490,- Kč**

Práce budou uhrazeny na základě faktur vystavených po dokončení a předání jednotlivých částí díla. Splatnost faktur bude 14 dní ode dne vystavení.

DPH bude vyúčtována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

**V ceně za zpracování POH je zahrnuto:**

- vypracování analytické, závazné, návrhové a směrné části POH,

- tisk 2 pare POH + příprava 2 ks CD – POH v elektronické podobě,

- jedno projednání návrhu POH v orgánech města.

**Nad stanovenou cenu díla lze objednat:**

|  |  |
| --- | --- |
| Další výtisk nad stanovený počet | ……….. 500,- Kč + 21 % DPH |
| Další CD nad stanovený počet | ……….. 50,- Kč + 21 % DPH |
| Prezentace odsouhlaseného POH | ……….. 5 000,- Kč + 21 % DPH |
| Cestovní náklady nad rámec zpracování POH | ……….. 7,- Kč za km + 21 % DPH |

**V.**

**Způsob úhrady**

1. Podkladem pro placení budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování jednotlivých částí díla a jejich předání odpovědnému zástupci objednatele.

b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých bodů v následujících termínech a částkách:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. faktura: | po zpracování návrhu POH  města Hořice: | 60 000,- Kč + 21 % DPH |
| II. faktura: | po odsouhlasení a předání finální verze: | 9 000,- Kč + 21 % DPH |

c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení, faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu e-podatelna@horice.org.

2. Neuhradí-li objednatel vystavené faktury v dohodnutém termínu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění a předání, zavazuje se hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dílčího plnění za každý den prodlení.

3. Faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu e-podatelna@horice.org, papírově pouze na základě žádosti objednatele.

4. Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedeného u ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300.

5. Cenu za dílo, resp. za každou jeho dílčí část, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě vystavených daňových dokladů – faktur splňujících veškeré náležitosti zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktury“)

6. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zák. č. 235/2004 Sb. bude považován vždy dílčí termín předání plnění díla. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění s výjimkou případů nepřevzetí prací z titulu shledaných závad, kdy vyúčtování bude vázáno jejich odstraněním.

7. Pokud faktura obsahuje chybné údaje nebo neobsahuje údaje předepsané obecně závaznými předpisy nebo sjednané smlouvou, je oprávněn ji objednatel ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k přepracování (doplnění) a ode dne doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

**VI.**

**Předání díla**

1. Zpracovaný POH města Hořice bude objednateli předán ve dvou tištěných vyhotoveních a na dvou CD.

**VII.**

**Součinnost objednatele**

Objednatel poskytne zhotoviteli do 14 dnů od podpisu smlouvy veškeré dostupné materiály potřebné k vypracování POH města Hořice. Bude se jednat zejména o:

* Evidenci odpadů za roky 2018 až 2022 a údaje z výkazů pro EKO-KOM,
* vyhodnocení plnění stávajícího plánu odpadového hospodářství z předchozích let,
* zpracované studie a analýzy ve vztahu k odpadovému hospodářství města.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zajistit uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů, a na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Hořice č. RM/11/28/2023   
   ze dne 20.12.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Dne 2. 1. 2024 | Dne 22.12.2023 v Hořicích |
| ............................................... | ............................................... |
| Ing. Vladimír Klatovský, CSc.  Jednatel ISES, s.r.o. | Ing. arch. Martin Pour  starosta města |