#  č.j. ND/2238/600300/2024

# Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

**číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 01/2022**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxxx

a

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxx

Michal Jirásek, vedoucí technicko-hospodárské správy ostatních objektů ND, tel.: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

**2. AVERS, spol. s r.o..**

zastoupený p. Martinem Koškou, jednatelem

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: Ing. Milan Popule, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 01/2022, ze dne 25. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tímto dodatkem č. 4 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět dodatku**

**ND – Generální oprava fasád Anenského areálu**

**III. Ujednání o změně Smlouvy**

**1.** **Do stávajícího článku I. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 20. vkládají nové odstavce 21. a 22. následujícího znění:**

*„19. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 43, ZL 44, , které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 20 této smlouvy.*

*20. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 43, ZL 44, a které tvoří přílohu č. 20 této smlouvy.“*

**2. Stávající článek III. Smlouvy „Cena díla“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:**

1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | **Cena bez DPH** |
|  A/  | Cena díla dle smlouvy (ve znění Dodatku č. 3) |  77 917 751,00 Kč |
|  B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 4 |  350 413,00 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 4 |  0,00 Kč |
| D/ | Celkové navýšení ceny díla dle Dodatku č. 4 |  350 413,00 Kč |
|  | **Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 4** | **78 268 164,00 Kč** |

**3. Do stávajícího článku XIX. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec 8. bod r) vkládá nový bod s) Příloha č. 20 - změnové listy ZL 43, ZL 44**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 01/2022 ze dne 25. 04. 2022 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha A - Příloha č. 20) změnové listy ZL 43, ZL 44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne:  |  | V Praze dne: |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Martin Koška  jednatel |  | Prof. MgA Jan Buriangenerální ředitel ND |
|  |  |  |