DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1

- 1. část“

(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II.	   STAVKOM, spol. s.r.o.

Zastoupená: xxxxxx, jednatel společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 416 04 041

DIČ: CZ699005473

Právnická osoba zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C2539

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Boskovice

Číslo účtu: 153213824/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0983/23/SML ze dne 30. 10. 2023 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0983/23/SML/1 ze dne 21. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

  - Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.8., II.9. tohoto znění:

„II.8.	Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 430.327,39,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 331.900,00,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

„II.9.	Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 563.732,19,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 683.136,61,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

  - Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 													 7.824.381,89,- Kč

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

  - Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn.

- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 7/2024 dne 30. 3. 2024

| V Tišnově dne 20 .3. 2024 xxxxxx | V Boskovicích dne 22. 3. 2024 xxxxxx |
| --- | --- |
| ………………………………….. za Objednatele | ………………………………….. za Zhotovitele |

| Protokol o změně díla |  |  |  | Změnový list | č. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | „Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 1. část“ |
| Objednatel: | Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707 |
| Zhotovitel: | STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice , IČ 41604041 |
| TDS: | Ing. Ivo Doležal |
| AD: | CERGO ENERGY s.r.o. |
| Název ZL: | Změnové práce |
| Předmět změny: | Etapa II., III. , IV a V. - změnové práce |
| Popis a zdůvodnění změny: |
| Na základě SoD č. OIPP/0983/23/SML ze dne 30. 10. 2023 předkládáme tento návrh ZL na změnové práce dle požadavku investora. Předmětem změnového listu je záměna dveří a revizních dvířek za kouřotěsné, změna materiálu pouzder vodovodního potrubí. Dále změna formátu dlažby v koupelně z důvodu spádování. |
|  | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení nebo rozšíření předmětu díla | x |
|  |  | práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání |  |
|  |  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla |  |
|  | Způsob projekčního řešení změny: |
|  | (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | x |
|  |  | dodatek k PD |  |
|  |  | dokumentace skut.provedení |  |
|  |  | jiné |  |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | 430 327,39 |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |
|  | hodnota odpočtů (méněprací) | -331 900,00 |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | xxxxxx |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH | 98 427,39 |
|  | Výše DPH | sazba: | 12% | 11 811,29 |
|  | náklady na změnu vč. DPH | 110 238,68 |
| termíny | Termín realizace změny: | ihned |
|  | Vliv změny na terním dokončení díla: | Ne |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
|  | Zhotovitel: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | AD: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | TDS: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | Objednatel: Ing. Miroslava Vyhňáková | 15.03.2024 | xxxxxx |
| přílohy | Přílohy: |
|  | 3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový) |

| Protokol o změně díla |  |  |  | Změnový list | č. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | „Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1 - 1. část“ |
| Objednatel: | Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707 |
| Zhotovitel: | STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice , IČ 41604041 |
| TDS: | Ing. Ivo Doležal |
| AD: | CERGO ENERGY s.r.o. |
| Název ZL: | Dodatečné a neprováděné práce |
| Předmět změny: | Etapa II., III. , IV a V. - dodatečné a neprováděné práce |
| Popis a zdůvodnění změny: |
| Na základě SoD č. OIPP/0983/23/SML ze dne 30. 10. 2023 předkládáme tento ZL na změnové práce. Předmětem změnového listu je vytvoření nové podkladní betonové vrstvy v koupelnách z důvodu její nesoudržnosti, změna odečítání vodoměrů na bezdrátový systém, vypuštění přebetonávek v instalačních šachtách, změna dimenze hydrantu a pořárního vodovodu dle požadavku technika PO provozovatele, nerealizovaná demontáž a zpětná montáž vestavných skříní, změna ukončovavích lišt obkladu za hliníkové, vypuštění části podhledů přímo nesouvisejících s rekonstruovanou částí objektu, nutnost vyrovnání křivých stěn v předsíních bytů, doplnění zásuvek elektro a přípravy na slaboproud dle požadavku provozovatele, doplnění zednického zapravení prostupů stěn, nerealizace stavebního výtahu z provozního hlediska, práce nutné pro zachování zásobování objektu pitnou vodou v rámci nového napojení a úprava stávajícího betonového soklu v technické místnosti. Stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se zařízeními dle původního zadávacího řízení) a současně by změna v osobě dodavatele objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. |
|  | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení nebo rozšíření předmětu díla | x |
|  |  | práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání |  |
|  |  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla |  |
|  | Způsob projekčního řešení změny: |
|  | (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | x |
|  |  | dodatek k PD |  |
|  |  | dokumentace skut.provedení |  |
|  |  | jiné |  |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | 563 732,19 |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |
|  | hodnota odpočtů (méněprací) | -683 136,61 |
|  | celkem v Kč bez DPH |  |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | xxxxxx |
|  | náklady na změnu v Kč bez DPH | -119 404,42 |
|  | Výše DPH | sazba: | 12% | -14 328,53 |
|  | náklady na změnu vč. DPH | -133 732,95 |
| termíny | Termín realizace změny: | ihned |
|  | Vliv změny na terním dokončení díla: | Ne |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
|  | Zhotovitel: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | AD: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | TDS: xxxxxx | 15.03.2024 | xxxxxx |
|  | Objednatel: Ing. Miroslava Vyhňáková | 15.03.2024 | xxxxxx |
| přílohy | Přílohy: |
|  | 3x Položkový rozpočet (VCP, MNP, rozdílový) |