## List1
HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: | Votice - úpravna vody 2023
Termín realizace:
|  | předání a převzetí staveniště: | alespoň 5 pracovní dnů předem, nebudeli mezi sluvními stranami dohodnuto jinak
|  | zahájení stavebních prací: | předpoklad duben / květen 2024
|  | dokončení veskerých dodávek a stavebních prací: | do 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací
2024
Objekt / týden |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
SO 01 - stavební |  | vodojem Votice | bar: 2024 1 to 2024 14; 2024 18 to 2024 24
SO 01 - strojní I. |  | etapa I. vodojem Votice | bar: 2024 2 to 2024 4; 2024 11 to 2024 14
SO 01 - strojní II. |  | etapa II. vodojem Votice | bar: 2024 2 to 2024 4; 2024 11 to 2024 14
SO 01 - strojní III. |  | etapa III. vodojem Votice | bar: 2024 2 to 2024 4; 2024 11 to 2024 14
SO 01 - strojní IV. |  | etapa IV. (navrhovaný stav) vodojem Votice | bar: 2024 2 to 2024 7; 2024 14; 2024 18 to 2024 19
SO 02 - stavební |  | úpravna vody | bar: 2024 8 to 2024 14; 2024 18 to 2024 24
SO 02 - propoje |  | úpravna vody | bar: 2024 13 to 2024 14; 2024 18 to 2024 21
SO 02 - strojní |  | úpravna vody | bar: 2024 10 to 2024 14; 2024 18 to 2024 23
SO 01 - elektročást |  | vodojem Votice
SO 01 - elektročást 1 |  | technologie VDJ | bar: 2024 1 to 2024 4; 2024 11 to 2024 14; 2024 18 to 2024 24
SO 01 - elektročást 2 |  | stavební VDJ | bar: 2024 4 to 2024 14; 2024 18 to 2024 19
SO 01 - elektročást 3 |  | RM1VDJ | bar: 2024 18 to 2024 24
SO 02 - elektročást |  | úpravana vody
SO 02 - elektročást 1 |  | technologie ÚV | bar: 2024 13 to 2024 14; 2024 18
SO 02 - elektročást 2 |  | stavební ÚV | bar: 2024 18 to 2024 24
SO 02 - elektročást 3 |  | RM1ÚV | bar: 2024 18 to 2024 24
SO 02 - elektročást 4 |  | přípojka ÚV | bar: 2024 5 to 2024 14; 2024 18
VON |  | ostatní a vedlejší náklady | bar: 2024 1 to 2024 14; 2024 18 to 2024 24
V Táboře
Tomáš Křížek
jednatel společnosti