**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem  
„Polní cesty HC3 v k. ú. Počenice a CH1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: ne2yj6f

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 304914661/0300

IČO: 25325680

DIČ: CZ25325680 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 25818.

(dále jen „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 3. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 15. 3. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil tím, že od Policie České republiky a Ředitelství silnic Zlínského kraje obdržel nesouhlasná stanoviska k navržené projektové dokumentaci. Projektovou dokumentaci bude nutné upravit dle připomínek uvedených orgánů. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín předání dílčí části díla b) - stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**I.**

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 11. 2023**

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **30. 7. 2024**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Zlín dne 27. 3. 2024  ……………………………………………….  Česká republika - Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  Ing. Mlada Augustinová  ředitelka  v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  zástupkyně ředitelky | Brno dne 27. 3. 2024  ……………………………………………….  RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.  Ing. Vít Rybák  jednatel |
| **objednatel** | **zhotovitel** |
|  |  |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík