DODATEK č. 1                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Bílovec

Sídlo: 				Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:			Martinem Holubem, starostou města

IČO: 				00297755

DIČ: 				CZ00297755

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta

Tel.:

E-mail:

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			FENBAU s.r.o.

Sídlo:				Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:			Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:	      			25815458

DIČ:	    			CZ25815458

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
24.1.2024 na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.1 až 4, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla  a doplnění dodávek nad rámec původního rozsahu (např. žaluzie do pobytových místností, klimatizace nebo doplnění prvků elektronické komunikace), takto:

Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.5 takto:

4.1.5. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – vícepráce:

Změna č. 1:   Bourací a demontážní práce, ostatní práce

- v průběhu realizace při provádění bouracích prací byla zjištěna skutečná skladba podlahy v garážích, tzn. absence hydroizolace i podkladního podsypu, místo něj byla pouze vrstva suti. Proto je nutné toto odstranit a prohloubit jámu pro následné doplnění vrstvy podsypu pod betonovou desku. Taktéž v místě nové přístavby je nutné provést výškovou úpravu podlah 1. NP a tím i niveletu základ. desky, část základových pásů bude provedena z tvárnic ztraceného bednění. S tím souvisí opravy výměr dle skutečnosti. Dále budou demontovány veškeré kazetové podhledy, obklady,  izolace a další.  Z dalších prací musí být vyrovnány parapety pro vnitřní zateplení stěn.

Změna č. 2:   Oprava stropní konstrukce v míst.č. 202

- při provádění bouracích a stavebních prací byla v místnosti č. 202 provedena sonda do podlahové konstrukce pro zjištění stavu a skutečné skladby, v daném místě bylo zjištěno několik vrstev – vlysy, dřevotř. desky s PVC v několika vrstvách. Dále bylo zjištěno oslabení nosných prvků stropu v místech prostupů potrubí. Postupně na základě nálezů dalších poruch bylo dohodnuto provést výměnu nášlapných vrstev podlahy vč. polštářů a odstranění násypů a opravit celé podlahové souvrství v části nad chodbou a kotelnou, v části nad šatnou bude kvůli napadení dřevokaznými činiteli vyměněna i nosná část stropu.

Změna č. 3:   Stínící technika, klimatizace

- z důvodů zajištění zamezení přehřívání prostor na základě požadavku uživatele  bylo dohodnuto doplnění venkovních žaluzií do místností č. 204, 205 a 209 ve 2.NP a doplnění klimatizace do místnosti serveru č. 214, vč. rozvodů a stavební přípomoci.

Změna č. 4:   Doplnění prvků elektronické komunikace

- na základě požadavku uživatele  byla dohodnuta změna, popřípadě doplnění slaboproudé elektroinstalace pro potřeby a správnou funkci hasičské zbrojnice (pro zásah, výjezd). Jedná se o doplnění switche 24 port. IP brány s telefonem, přepěťové ochrany LAN, modulu pagingu PSTN pro přenos na centrálu, úpravu ovládání vrat při výjezdu.

U změn Z1 a Z2 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z3 a Z4 je vyvolaná průběhem prací vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

    - Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH         DPH (21 %)	  Cena vč. DPH

Cena dle SOD	15 659 175,14	3 288 426,78	  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4	  1 599 113,26	   326 993,78	    1 934 927,04

Vícepráce                       + 1 599 663,26	 +335 929,28	 + 1 935 592,54

méněpráce	          - 550,00	        - 115,50	            - 665,50

Celková Konečná cena	   17 258 288,40	   3 624 240,56	  20 882 528,96

6.1.1.2	Cena slovy bez DPH: sedmnáctmilionůdvěstěpadesátosmtisícdvěstěosmdesátosm a 40/100  korun  českých

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

- Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1 až 4

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 38. schůzí rady města Bílovec dne 19.3.2024 usnesením č. RM/910/38/2024.

V Bílovci dne:25.3.2024					V Ostravě dne:26.3.2024

### Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………..		 ..……………………………..

Martin Holub	 Ing. Lukáš Peterek

starosta města   						 jednatel