Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/OTS/2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | **LB projekt s.r.o.** |
| Adresa sídla: | Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Františkem Lazárkem, DiS. – jednatelem společnosti |
| IČO: | 29262747 |
| DIČ: | CZ29262747 |

(dále jen "zhotovitel")

**3**. V technických věcech jedná:

za objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. František Lazárek, DiS

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 535/OTS/2023 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace s názvem “ Rekonstrukce VHI, včetně odvodnění na Masarykově náměstí v Jihlavě“

Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny a úprava termínu z důvodu, že dochází k řešení většího území v MPR nikoliv jen samotného Masarykova náměstí v Jihlavě, a to poměrně významným způsobem z pohledu řešení dešťových vod. Jednak to sebou nese zlevnění ve vedení potrubí bez nutnosti rekonstrukce podzemního kolektoru pod Znojemským mostem, ale nově navržené řešení vytváří novou kapacitní trasu odvodnění vedenou přes nejhlubší kolektor pod ul. Brněnská, a dále ul. Křižíkova směrem k řece Jihlávka. V ul. Křižíkova dojde k přizpůsobení vodohospodářské infrastruktury i vzhledem k prostoru ke vzájemné koordinaci s plynaři, kteří v této ulici chystají rekonstrukci plynovodu.

**Čl. III. Termíny plnění**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. III. Termíny plnění, takto:

1.2. Lhůta dokončení PD DSP:

**do 30. 4. 2024**

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

**Čl. IV. Cena za dílo**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV *Cena za dílo odstavec 1 takto:*

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, zadáním a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

## Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Cena bez DPH** |
| Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR | 485 000,- |
| Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP | 756 000,- |
| Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS | 285 000,- |
| Geodetické práce | 62 000,- |
| Autorský dozor | 80 000,- |
| Inženýrská činnost (projednání s DOSS a správci sítí) | 68 000,- |
| Výkaz výměr a rozpočet | 45 000,- |
| **Cena celkem bez DPH** | **1 781 000,-** |
| **Cena celkem včetně DPH** | **2 155 010,-** |

příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1891/24-RM dne 29. 2. 2024

V Jihlavě dne V Brně dne

za objednatele: 27. 3. 2024 za zhotovitele: 21. 3. 2024

…………………………………………… ……………………………………………….

Radek Popelka, MBA Ing. František Lazárek

náměstek primátora jednatel