Dodatek č. 7

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/645/21 č. zhotovitele 2103/02/22-P

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Spolkový dům, Náchod“

který uzavírají smluvní strany

**město Náchod,**

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města

zástupce ve věcech technických:

XXXXX

technický dozor investora:

XXXXX

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

XXXXX

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**Průmstav Náchod s.r.o.,**

sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

datová schránka: fd4r3ks,

IČO: 25275062

DIČ (v případě plátce DPH): CZ25275062

zástupce ve věcech smluvních:

Vratislav Zítka, jednatel,

zástupce ve věcech technických:

Vratislav Zítka, jednatel, tel. XXXXX,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: XXXXX

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 původní smlouvy,** kterým se mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. I., bodu I.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku III., bodu III.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčním změnovým listu stavby č.20, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

**Článek I. bod I.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Spokový dům, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Tomášem Vymetálkem Architects s.r.o., IČO 27524906, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č.1 a č.2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 3,4,5,6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 7,8,9,10, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 4 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 11,12 ,13, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 5 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 14 a 15, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 6 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 16, 17, 18 a 19, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 7 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána v evidenčním změnovém listu č. 20, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

**Článek III. bod III.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Vyčíslení změn:

Původní cena za zhotovení díla činí: 46 937 879,14 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.1 činí: 795 140,48 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.2 činí 525 792,58 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.3 činí 234 948,94 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.4 činí -129 613,73 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.5 činí -356 866,13 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.6 činí 115 121,07 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.7 činí 61 769,40 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.8 činí 2 198 482,62 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.9 činí 323 898,46 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.10 činí 120 612,50 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.11 činí 273 037,74 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.12 činí 313 487,02 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.13 činí 48 081,86 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.14 činí 301 233,97 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.15 činí 317 083,28 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.16 činí 57 960,01 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.17 činí 144 039,37 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.18 činí 454 772,81 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.19 činí -230 739,04 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.20 činí -12 759,49 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí: 52 493 362,86 Kč bez DPH

DPH 21% 11 023 606,20

Nová cena za zhotovení díla činí: **63 516 969,06** Kč včetně DPH

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

**Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 70/1450/24 ze dne 25.3.2024.

Příloha: Evidenční změnový list stavby č.20.

V Náchodě dne: 27.3.2024 V Náchodě. dne: 27.3.2024

město Náchod Průmstav Náchod s.r.o.

Jan Birke Vratislav Zítka

starosta jednatel