##### Dodatek č. 1

**SML/0381/2023**

##### Smluvní strany

**Objednatel** **Město Kutná Hora**

Sídlo Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01

Zastoupen Mgr. Lukáš Seifert, starostou města

IČ 00236195

DIČ CZ00236195

Bankovní spojení ČS Kutná Hora

Číslo účtu 27-444212389/0800

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel PORSENNA ENERGY s.r.o.**

Sídlo Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 05457670

DIČ CZ05457670

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek na základě smlouvy o dílo SML/0381/2023 ze dne 13. 10. 2023.

1. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Během plnění díla bylo ze strany zhotovitele zjištěno, že na základě nedostatečných doložených podkladů pro zpracování a odevzdání díla „Energetický audit pro Město Kutná Hora“ není reálné dílo dokončit v požadovaném termínu do 31. 3. 2024 dle bodu 4.1 smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly na dokončení díla nejpozději
	do 15. 6. 2024.
	2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
	a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
	3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy.
	4. Uzavření dodatku bylo schváleno radou města usnesením č. R/249/24 dne 20. 3. 2024.
	5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv dle zákona č.340/2014 Sb.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 15. 3. 2024 | V Kutné Hoře dne …..…………………..…… |
|  |  |
|  |  |
| ………………………………………………………. | ………………………………………………………. |
| za zhotovitele | za objednatele |
| xxxxxxxxxxxxx | Mgr. Lukáš Seifert |
| jednatel | starosta města |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………. |  |
| za zhotovitele |  |
| xxxxxxxxxxxxxx |  |
| jednatel |  |