**DODATEK č. 6**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**,

na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.**

První společník

(reprezentant společnosti): GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

IČO 64793036

DIČ: CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti): GEODES - geodetické práce s.r.o.

Sídlo: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 28855051

DIČ: CZ28855051

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jiří Foltán, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.  
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů** Položkového výkazu činností níže uvedených dílčích částí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | 31. 3. 2024 | **30. 4. 2024** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 31. 3. 2024 | **30. 4. 2024** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb, vodohospodářských staveb a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 31. 3. 2024 | **30. 4. 2024** |

**Odůvodnění:**

Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Malá Morava (dále jen „PSZ“), kterou v termínu předložil k odsouhlasení Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“). RDK na svém jednání konaném dne 4. 3. 2024 k předloženému PSZ uplatnila připomínky, které bylo nezbytné vypořádat. Teprve po jejich vypořádání může být PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání.

Vzhledem k nutnosti vypořádat připomínky nebylo schválení PSZ zahrnuto do programu březnového jednání zastupitelstva obce. Další jednání zastupitelstva obce, na kterém bude PSZ projednána, je stanoveno na měsíc duben.

Na základě skutečnosti, že z objektivních důvodů nebylo možné ve stanovené lhůtě dle Položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínů, a to o dobu nezbytně nutnou pro řádné provedení veškerých činností.

Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 smlouvy.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
  2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Položkový výkaz činností.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-**

**geodetické práce s.r.o.**

Místo: Olomouc Místo: Hradec Králové

Datum: 27. 3. 2024 Datum: 26. 3. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.** **Jiří Foltán**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

GEOŠRAFO, s.r.o.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |