**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 12/2023/RR/fol**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**

Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Darja Vavříková – vedoucí odboru Kancelář starosty

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitelem:** **Ing. Ida Macháčková**

Sídlo: Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1775014103 /0800

IČ: 64638162

DIČ: CZ6360266869

e-mail:

Telefon:

(dále jen zhotovitel)

* společně označováni jako „smluvní strany“

**1)** Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 12/2023/RR/fol ze dne 21.11.2023 na zpracování projektové dokumentace s názvem ,,**Bílovec bez bariér – Výstavba chodníku ve Staré Vsi, směr na Bravinné“**. Důvodem je změna zadání, týkající se umístění plánovaného chodníku na pravou stranu ve směru z místní části Bravinné do Staré Vsi, takto:

**Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 12. takto:**

12. V průběhu zpracování projektové dokumentace na základě předložené situace s chodníkem umístěným na levé straně (směr od Bravinné) s vytipovanými kolizními místy byla posouzena varianta umístit chodník na pravé straně. Na základě toho byla dohodnuta změna umístění chodníku, a to na pravou stranu. S tím souvisí nutnost vyhotovení geodetického zaměření na nově určeném místě a dopracování PD pro stavební řízení, včetně doplnění návrhu veřejného osvětlení.

**Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí :

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH

Cena dle SOD 173 000,00 36 330,00 209 330,00

*DUR, DSP 158 000,00 33 180,00 191 180,00*

*DPS, DVZ 15 000,00 3 150,00 18 150,00*

Cena dle Dodatku č. 1 52 000,00 10 920,00 62 920,00

Cena celkem 225 000,00 47 250,00 272 250,00

(slovy: dvěstědvacetpěttisíc korun českých bez DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy**

**Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :**

1. Projektová dokumentace pro povolení stavby (územní, stavební řízení) do **15.5.2024**
2. Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do **28.6.2024**
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do **40 dní** od nabytí právní moci povolení stavby.
4. **Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 12/2023/RR/fol.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: 12.03.2024 V Ostravě dne: 12.03.2024

### Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………… ……………………………..

Ing. Darja Vavříková Ing. Ida Macháčková  
vedoucí odboru Kancelář starosty