**Dodatek č. 5 k SOD č. OISM 0147/2020**

„Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové“ dále DÚR

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátem, starostou města

bankovní spojení: xxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jako „objednatel“)

a

APOLO CZ s.r.o.

IČO: 27492851

DIČ: CZ27492851

se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička

zastoupené Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem

bankovní spojení: xxx

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 ze dne 04. 09. 2020, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „dodatky“).

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna termínu dokončení díla v návaznosti na dodatek č. 4, jehož předmětem bylo zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí. Termín dokončení dokumentace pro změnu územního rozhodnutí je tímto nově do 28. 3. 2024.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání SoD ze dne 4. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
	4. Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 1277/R/250324 ze dne 25. 3. 2024.

V Moravské Třebové dne V Moravské Třebové dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ing. Martin Kozáčekjednatel |  | Ing. Pavel Charvátstarosta města |

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu