# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
# „ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C“
uzavřené dne 01.10.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO:	003 73 249
DIČ:	CZ 003 73 249
Oprávněná osoba:	Mgr. Jiří Novák, ředitel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále také jako „objednatel“

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: Pr 899
  (dále jen „objednatel“)

a

2.	PSG Construction a.s.
se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.: B 7535
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
Jednající: Peter Surovič, předseda představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300
Kontaktní osoba: XX, ředitel závodu Ostrava
Telefon, e-mail: XX, XX

dále také jako „zhotovitel“

II. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla označené jako „ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C“ (dále jen „Smlouva“) a v souladu mimo jiné s článkem XII. odst. 8 Smlouvy se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek), kterým se Smlouva mění způsobem uvedeným níže.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy (díla), která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku II. Smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy (díla) spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a rovněž v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy (díla) je blíže specifikována ve změnových listech č. 1-31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy (díla), specifikovanou v předchozím odstavci tohoto Dodatku, dohodly na navýšení Ceny díla o částku
1.252.371,28 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát dva tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet osm haléřů).

S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení odstavce 1 článku IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.	Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:
cena celkem bez DPH	20.599.411,28 Kč
DPH	4.325.876,37 Kč
cena včetně DPH	24.925.287,65 Kč
slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet pět tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých šedesát pět haléřů
Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.“

Rekapitulace:
Cena díla dle Smlouvy o dílo:	19.347.040,00 Kč bez DPH
        23.409.918,40 Kč včetně DPH

        Cena víceprací dle Dodatku č.1:	2.376.575,73 Kč bez DPH
        2.875.656,63 včetně DPH
Cena méněprací dle Dodatku č.1:	- 1.124.204,45 Kč bez DPH
     - 1.360.287,38 včetně DPH

Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1:
        20.599.411,28 Kč bez DPH
        24.925.287,65 Kč včetně DPH

Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy (díla), specifikovanou v odstavci 1 čl. III. tohoto Dodatku, dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy, kdy ustanovení odstavce 2 článku III. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
Termín zahájení díla: 1. 10. 2023
Termín ukončení díla: do 240 kalendářních dní od podpisu smlouvy a předání staveniště.
Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.“

S ohledem na výše uvedené se mění Časový a finanční harmonogram provádění díla označený ve Smlouvě jako příloha č. 4, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1.	Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2.	Ostatní ustanovení ve Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
4.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-31
Příloha č. 2 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram provádění díla

V Ostravě dne: / ……………………………………. / za objednatele / XX, ředitel		V Otrokovicích dne: / …………………………….. / za zhotovitele / XX, předseda představenstva