### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil

### na provedení díla

„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (1. a 2. etapa)“

Dotační program „Národní program životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“

| Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. I 13/2023/406 | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil | Org: 5617 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 10562402/0800 |

| 2. Zhotovitel: | POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 760 01 Zlín |
| --- | --- |
| IČ: | 00147389 | DIČ: | CZ00147389 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2 |
| ID datové schránky: pnpfrjd |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: 1116448661/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002361/2023/Fil, č. zhotovitele I 13/2023/406 ze dne 24. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# II.      Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 13. 12. 2023 v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 11. 3. 2024. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení díla se prodlouží o počet dnů trvání tohoto přerušení, tj. o 89 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednána do 190 dnů od předání a převzetí staveniště.

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

| dokončení díla: | do 279 dnů od předání a převzetí staveniště |
| --- | --- |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Pavel Havlík předseda správní rady POZIMOS, a.s. |