**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Švábstaf s.r.o.**

**IČO: 286 57 161, DIČ: CZ28657161**

**se sídlem č.p. 190, 568 02 Pohledy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 29584

zastoupena jednatelem Liborem Švábem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.3.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Převoz deponie zemin pro zbudování poldrů**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.3.2024.

**B.**

Zhotovitel zahájil provádění díla a během tohoto se zjistilo, že deponie zemin, jejíž převoz je předmětem díla, obsahuje v důsledku deštivých podmínek zimy 2023/2024 vysoké množství vody a vzhledem k vysokému obsahu jílovitých částí je velmi rozmočená. S ohledem na nutnost dohody změny technologie ukládání zeminy na skládku se strany dohodly na prozatímním přerušení provádění díla s tím, že termín pro provedení díla se posune až do 30.4.2024.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.4.2024**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.3.2024

Ve Svitavách dne 28.03.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….…………………… …………………….……………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Libor Šváb

starosta města Svitavy jednatel Švábstaf s.r.o.