**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.2.2024 na akci pod názvem

**„Rekonstrukce společenského domu, 2. a 3. NP budovy kina č.p. 506, Světlá nad Sázavou"**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: **Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou**

zastoupený: **Martinem Vavřičkou, jednatelem**

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: **28977955**

DIČ: CZ**28977955**

bankovní spojení: **Komerční banka**

číslo účtu: **107-4144640267/0100**

zápis v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813**

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Změny smlouvy o dílo**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.2.2024:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán ve změnovém listu č. 009 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Méněpráce, změny díla celkem: - 32 500,- Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 86 916,- Kč

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 7 568 636,75 Kč

slovy: sedm milionů pět set šedesát osm tisíc šest set třicet šest korun českých sedmdesát pět haléřů

DPH: 1 589 413,72 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 9 158 050,47 Kč

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 7 623 052,75 Kč**

**slovy: sedmmilionůšestsetdvacettřitisícpadesátdva korun českých sedmdesátpět haléřů**

**DPH: 1 600 841,08 Kč**

**Cena díla vč. DPH celkem: 9 223 893,83 Kč**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.2.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.2.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 009 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.2.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 18.3.2024, usnesením č. R/142/2024.

Ve Světlé nad Sázavou dne 2.4.2024

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht Martin Vavřička

starosta města jednatel