**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo**

Smluvní strany smlouvy o dílo (evidenční číslo objednatele ZAV01163) uzavřené podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

**Národní filmový archiv**

zastoupený generálním ředitelem Michalem Bregantem

sídlo: Závišova 502/5, 140 00 Praha 4

IČ: 00057266

DIČ: CZ00057266

datová schránka ID: tg8i2zq

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: 83337011/0710

e-mail: [e-podatelna@nfa.cz](mailto:e-podatelna@nfa.cz)

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**AND, spol. s r.o.**

se sídlem: Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8

spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze

IČ:40767141

DIČ:CZ40767141

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka ID: kpjmfdu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen **„Zhotovitel“**)

uzavírají tuto **dohodu o ukončení smlouvy o dílo.**

**I.**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.5.2023 smlouvu o dílo č. ZAV01163 (evidenční číslo objednatele)ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2023, dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2023, dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru pro akci s názvem **„NFA Hradištko - Aklimatizační komory“**.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2023 došlo ke změně v čl. II „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo o doplnění textu o odst.6, kdy „předmět plnění se rozšiřuje o vypracování analýzy současného stavu a koncepčního řešení“ (neboli „Studie“).
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2023 došlo ke změně v čl. III „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo, a to tak, že „lhůta plnění studie se prodlužuje o 25 dní“. Tedy celková doba plnění se prodlužuje o 196 dnů.

**II.**

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo ve znění dodatků vyhotovil pouze „Studii“ dle čl. III smlouvy o dílo.

**III.**

1. Vzhledem k novým skutečnostem zjištěným ve studii, které podstatně mění podmínky pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, dohodli se tímto objednatel a zhotovitel na ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to ke dni 31. 1. 2024.

**IV.**

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušnou část ceny díla za dosud provedenou a vyfakturovanou část díla, tedy „Studii“.
2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tímto jsou vypořádány všechny závazky vyplývající z výše citované smlouvy a jejích dodatků.
3. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

**V.**

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne 5. 3. 2024 |  | V 21. 3. 2024 |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
|  |  |  |
| Michal Bregant, generální ředitel |  | xxxxxxxx |