105/24/PEN

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen **„Objednatel“** nebo **„Zoo Praha“**)

a

**Zhotovitelem: Hypec s.r.o.**

Se sídlem: Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Petr Hajda - jednatel

IČO: 09687629

DIČ: CZ09687629

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 295889731/0300

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako **„smluvní strany“** nebo jednotlivě jako **„smluvní strana“**).

1. **Úvodní ustanovení**

1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 12. 3. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „KOLEKTOR – OPRAVA VODOVODNÍHO POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY“ (dále jen „**Smlouva**“).

* 1. Při průběhu prací bylo zjištěno, že stávající potrubí obsahuje betonovou krustu, což významně prodlužuje dobu na jeho odstranění a následnou ekologickou likvidaci dle Smlouvy. Samotná demontáž tedy probíhá déle, než bylo původně plánováno.
  2. Smluvní strany se proto v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 12.8 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

1. **Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se text ustanovení článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

**„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě nejpozději do 19. 4. 2024.“**

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

1. **Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 28.03.2024 V Praze dne 28.03.2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………………. ………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek Petr Hajda

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel společnosti Hypec s.r.o.