Čj.: NG/514/2024

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo čj. NG/93/2024

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

**Národní galerie v Praze**

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupený: Alicja Knast, generální ředitelka

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX (pro platby v CZK)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pro platby v EUR)

(dále jen „**objednatel“**)

a

**JČ Leščinský s.r.o.**

Se sídlem: Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov

Zastoupený: Vlastimil Leščinský, jednatel společnosti

IČ: 17546371

DIČ: CZ17546371

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXX](mailto:hodek@jcl.global)

(dále jen „**zhotovitel“**)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 28. ledna 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem rovizorní zastřešení Československého výstavního pavilonu v Benátkách (dále jen „**veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo č. NG/93/2024 (dále jen jako „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Provizorní zastřešení Československého výstavního pavilonu v Benátkách dle projektové zadávací dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Riccardo Tommasi, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy“.
  2. Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
  3. Cena za nově požadované práce činí 455 016,20 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 455 016,20 Kč bez DPH na částku 6 444 493,89 Kč bez DPH.
  4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
  5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy tímto novým zněním:

*„3. Cena díla*

*3.1. Za provedení díla podle článku 2 této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši* *6 444 493,89 Kč bez DPH.“*

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran.

2.3 Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel Zhotovitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alicja Barbara Knast** **David Hodek**

generální ředitelka ředitel společnosti