## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA ## na ## výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a montáži stavby ## na akci ## „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – Realizace úspor energie“ ## uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

  - Příkazce			          :	  Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

Sídlo	: 	Turkmenská 1612, Vsetín, PSČ 755 01

Statutární orgán	:	Mgr. Šimková Dagmar, ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	Mgr. Šimková Dagmar

b) ve věcech technických	:	Mgr. Šimková Dagmar

IČ	:	702 388 98

DIČ	:	neplátce

Bankovní ústav	:	Komerční banka Vsetín

Číslo účtu	:	25431851/0100

Tel.	:	+420 571 411 824

E-mail	:	+420 571 411 824	:

  - Příkazník	:	PAVELA s.r.o.

Sídlo	:	Česká 4763, 760 05 Zlín

Statutární orgán	:	ing. Pavel Andrýsek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	: 	vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 82566

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	ing. Pavel Andrýsek

b) ve věcech technických	:	ing. Pavel Andrýsek

IČ	:	028 07 351

DIČ	:	CZ02807351

Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	264339462/0300

Tel.	:	+420 777 321 403

E-mail	:	andrypa@volny.cz

  - Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

  - Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky/akce	: „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – Realizace úspor energie“

Stavební povolení	: č.j. MUSV-S 5329/2016/oÚPSŘD-330/Su-4, ze dne 23. 5. 2016

Místo stavby	: budova školy č. p. 1612, nacházející se na parcele č. st. 6472,

LV č. 5200, k.ú. Vsetín

Investor (příkazce) 	: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín Turkmenská 1612, 75501 Vsetín

Projektant a autorský dozor stavby	: Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o., Ústí 50,

755 01 Vsetín

Projektová dokumentace stavby	: zpracovaná v únoru 2017

Generální dodavatel stavby	: TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Stavbyvedoucí zhotovitele	: Jan Večeřa,

- Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při dodávce a montáži stavby (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a koordinátor stavby musí být určen,

- stavby:

„ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – Realizace úspor energie“

- Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, 755 01 Vsetín v 02/2017, člení na stavební objekty:

Stavební objekty:

SO 01 Zateplení fasády, výměna oken, zateplení střechy, VZT

SO 02 Statické zajištění základů a stěny jídelny

  - Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu OPŽP- vztahujícími se prioritní osa 5, investiční priority 1, SC 5.1. (Podmínky uveřejněny na www.opzp.cz) a dále s podmínkami, které jsou specifikovány v Registračním listu akce, rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP), rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Fondu a smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP a oprávněnými zájmy příkazce. Registrační list akce, rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Fondu a příp. smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP dle věty předchozí, poskytne příkazce příkazníkovi. Ostatní dokumenty OPŽP je příkazník povinen obstarat si na vlastní náklad. Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak.

  - Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.

  - Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:

    - bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,

    - právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.

  - V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto  článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 této smlouvy a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.

  - uchovat doklady související s plněním zakázky (předmětem plnění této smlouvy) a účetních/ daňových záznamů po dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020, zejména článku D.9 (ke stažení na www.opzp.cz).

  - Místem plnění je budova budova školy č. p. 1612, nacházející se na parcele č. st. 6472, k.ú. Vsetín.

- Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora

  - Před zahájením provádění díla

    - Převzetí od příkazce a podrobné seznámení se se všemi dokumenty souvisejícími s předmětem díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovými dokumentacemi, veřejnoprávními rozhodnutími, smlouvami uzavřenými příkazcem v souvislosti s přípravou a realizací díla, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), se smlouvami týkajícími se provádění díla. Příkazník je povinen příkazce neprodleně upozornit na případné nesrovnalosti v dokumentech dle čl. 3.2.5.,

    - kontrola projektové dokumentace a zajištění vzájemného souladu všech jejích stupňů. V případě zjištěných nesrovnalostí zajistí příkazník koordinaci při jejich nápravě se zpracovatelem PD.

    - jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,

    - s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny v areálu školy, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,

    - ověří správnost a úplnost zhotovitelem stavby zpracované projektové dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS) – v rozsahu podle přílohy A v ČSN 73 2901/2005, jakož i bezpečnost a proveditelnost stavby z pohledu technologického (vhodné materiály a výrobky, jejich detailní návaznosti). Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nedostatky, nesrovnalosti nebo vady v uvedené projektové dokumentaci a zajistit jejich odstranění ve vytýkacím řízení se zhotovitelem stavby,

    - zpracuje a předá ke schválení příkazci kontrolní a zkušební plán pro provádění ETICS (před zahájením prací zhotovitele ETICS),

    - organizuje předání staveniště a místa plnění zhotoviteli díla a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště a místa plnění do stavebního deníku,

    - zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

    - zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník (montážní deník) a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku (montážního deníku) předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

    - před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu, budoucímu uživateli a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

    - jako koordinátor je povinen při přípravě realizace díla dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a s tímto seznámit před zahájením realizace díla příkazce a zhotovitele díla,

  - V průběhu provádění díla:

    - do 14 dnů po zahájení prací na díle předloží příkazci ke schválení podrobný harmonogram realizace díla rozpracovaný na dílčí části a profese a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem díla. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK,

    - kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

    - jako koordinátor je povinen při realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ,

    - potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na díle jako celku,

    - odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:

      - smlouvou o dílo na dodávku stavby,

      - smlouvou o dílo na zpracování projektové dokumentace,

      - ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,

      - investičním záměrem akce č. 1127/3/150/419/07/15 (ve znění pozdějších dodatků) a podmínkami evidenční karty IZ,

      - stavebním povolením,

      - směrnicí KÚZK – SM/41,

      - projektovou dokumentací pro provádění stavby a dokumentací pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS),

      - opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

      - schváleným harmonogramem postupu realizace díla,

      - podmínkami dotačního programu OPŽP,

    - kontroluje postup prací zhotovitelů, výsledky zapisuje do stavebního deníku (montážního deníku) a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,

    - sleduje obsah stavebního deníku (montážního deníku) a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku (montážního deníku) ukládá pro potřeby příkazce,

    - kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

    - upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

    - prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního (montážního) deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,

    - dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního (montážního) deníku,

    - spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

    - spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,

    - spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

    - spolupracuje s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. (předává jí podklady) při zpracování žádostí o platbu z OPŽP a průběžných monitorovacích zpráv ve vztahu k SFŽP,

    - v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,

    - uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

    - kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,

    - kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro realizaci díla jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního (montážního) deníku,

    - do stavebního (montážního) deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,

    - projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu realizace díla a nezhoršují její parametry,

    - zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů díla v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu realizace díla. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).

      - Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby,

      - z důvodu hrazení akce z dotace OPŽP, příkazník zajišťuje na změnových listech i souhlas odboru INV KÚZK a Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. s navrhovanými vícepracemi,

      - vzor změnového listu bude předán při podpisu této smlouvy,

    - předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,

    - kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí díla,

    - ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících archeologický výzkum na stavbě,

    - provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě,

    - provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitelů díla a účastníku výstavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,

    - provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitelů díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

    - příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem/dodavatelem. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli/dodavateli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla/dodavateli,

    - vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a ostatních účastníků vyplývajících z uzavřených smluv souvisejících s realizací akce,

    - o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,

    - v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení díla,

    - je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,

    - provede kontrolu souladu mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení,

    - projednání změn mezi projektovou dokumentací pro provádění díla a projektovou dokumentací k žádosti pro vydání stavebního povolení se zástupci příslušného stavebního úřadu. V případě potřeby zabezpečení změnu stavby před jejím dokončením,

    - připravuje podklady pro provedení reklamací projektových dokumentací díla,

  - Před předáním a převzetím díla:

    - na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

    - zajistí připravenost stavby pro zahájení zkušebního provozu, kolaudaci a předání díla příkazci,

    - Prověří požadavky účastníků správních řízení pří povolování stavby a podmínek stavebního povolení. Prověří, že jsou splněný všechny požadavky dle stavebního povolení pro povolení zkušebního provozu a kolaudace stavby.

    - Prověří, že jsou splněny všechny požadavky pro připojení stavby k inženýrským sítím (voda, elektřina, plyn apod.) a v případě potřeby připraví aktualizaci smluvních vztahů.

    - provede podle zápisů ve stavebním (montážním) deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

    - sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

    - zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

    - vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvám o dílo, projektovým dokumentacím, stavebnímu povolení, investičnímu záměru č. ………….. (ve znění pozdějších dodatků), podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu realizace díla vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři díla. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/041, a to nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla,

    - z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,

    - V případě potřeby zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

  - Při předání a převzetí díla:

    - kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

    - účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,

    - vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků účastníků výstavby a zpracovatelů projektových dokumentací,

    - v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

    - kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

    - účastní se na straně příkazce jednání a místních šetření spojených s povolování zkušebního provozu stavby a kolaudace stavby,

    - účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

    - kontroluje vyklizení staveniště (místa plnění) zhotoviteli díla,

    - připraví a předá potřebné doklady Energetické agentuře Zlínského kraje, o.p.s. pro závěrečné vyhodnocení akce (v souladu s podmínkami dotačního titulu), a to nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od data předání a převzetí díla,

    - obstará podklady, podá žádost o povolení zkušebního provozu, o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby,

    - z jednotlivých faktur dodavatele stavby připraví jednoznačné vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění na budovy, haly, stavby, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, drobný hmotný dlouhodobý majetek a další položky v souladu s rozpočtovou skladbou dle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby,

    - zpracuje podklady pro zavádění majetku (stavby) do majetkové a účetní evidence dle směrnice příkazce (KUZK) SM/076 a podkladů předaných příkazcem a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby,

  - Je oprávněn jménem příkazce:

    - činit zápisy do stavebního (montážního) deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

    - dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

    - spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

    - vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel díla.

- Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti

  - Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

  - V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

  - Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

  - Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.

  - Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané účastníky realizace díla příkazci.

  - Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramů sjednaných ve smlouvách se zhotoviteli, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního (montážního) deníku.

  - Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

  - Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního (montážního) deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.

  - Příkazník je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.

- Spolupůsobení příkazce

  - Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: 	Předpoklad: 11/2016

  - Příkazce předá příkazníkovi protokolárně staveniště:	Předpoklad: 06/2017

  - Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:

    - smlouva o dílo na dodávku stavby do 5 dnů po jejím uzavření v digitální formě na CD

    - investiční záměr akce č. ………… ve znění platných dodatků, vč. Evidenční karty, v digitální formě na CD při podpisu smlouvy

    - stavební povolení v digitální formě na CD při podpisu smlouvy, případně do 5 dnů po vydání stavebního povolení

    - projektovou dokumentaci pro stavební povolení 1x v tištěné formě při podpisu smlouvy o dílo

    - projektovou dokumentaci pro provádění stavby 1x v tištěné formě, 1 x v digitální formě ve formátu *pdf. při podpisu smlouvy

    - doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.

- Termíny plnění

  - Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně do doby dokončení realizace díla:

od (předpoklad): 06/2017

do (předpoklad): 09/2017

- Odměna a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

- 196.000,- Kč bez DPH

- 41.160,- Kč DPH (21%)

- 237.160,- Kč včetně DPH

- (slovy:dvěstětřicetsedmtisícstošedesát korun českých).

    - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru dle této smlouvy v celkové výši:

- 150.000,- Kč  Kč bez DPH

- 31.500,- Kč DPH (21%)

- 181.500,- Kč včetně DPH

- (slovy: stoosmdesátjedentisícpětset korun českých).

    - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

- 46.000,- Kč  bez DPH

- 9.660,- Kč DPH (21%)

- 55.660,- Kč včetně DPH

- (slovy: padesátpěttisícšestsetšedesát korun českých).

Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto:

č. faktury	                  termín vystavení                      částka vč. DPH                       termín splatnosti

- 1.		            31.07.2017		        84.700,- Kč		     31.08.2017

- 2. 		            15.10.2017		      152.460,- Kč		     15.11.2017

  - Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.

  - Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby, příp. po její kolaudaci.

  - Příkazce neposkytuje zálohy.

  - Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

  - Každý daňový doklad musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem:

„Tento doklad je hrazen v rámci projektu „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – realizace úspor energie“, ak. číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001625, hrazeného z dotace OPŽP.“

  - V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

##### Odpovědnost příkazníka

  - Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a touto smlouvou.

  - Příkazník zejména odpovídá:

    - za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

    - za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

    - za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

    - za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

    - za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

  - Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.

  - Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 100 000,-Kč.

  - Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Česká podnikatelská pojištovna, a.s., Vienna Insurance Group s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč (minimálně 5 mil Kč).  Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.

  - Příkazník prohlašuje, že:

    - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

    - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

    - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

    - nebude nespolehlivým plátcem,

    - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

    - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

    - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

  - V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

  - Příkazník je povinen plnit níže uvedené povinnosti:

    - poskytnout přístup a součinnost všem subjektům provádějícím audit a kontrolu (Ministerstvu pro místní rozvoj; Ministerstvu financí; auditnímu orgánu; Nejvyššímu kontrolnímu úřadu; příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) u objednatele (příkazce) v souvislosti s realizací projektu a současně se tak poskytnout všechny nezbytné informace, veškerou dokumentaci a účetní doklady týkající se dodavatelských činností,

    - umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR,

    - uchovávat kompletní dokumenty vztahující se k tomuto dílu (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po dobu nejméně 10 let od jeho dokončení, zároveň však nejméně do roku 2025 a zavázat k tomuto i své partnery. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci,

  - poskytnout příkazci na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které mohou být vyžadovány kontrolními orgány.

- Odstoupení od smlouvy

  - Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,

    - postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností,

    - kdy příkazci na projekt, v rámci kterého mají být financovány činnosti dle této smlouvy, nebude poskytnuta finanční dotace z OPŽP. V takovém případě nebudou vůči příkazníkovi ze strany příkazce uplatňovány žádné sankce. Mezi stranami se provede vypořádání a příkazník má právo na úhradu činností, které vykonal do dne ukončení smluvního vztahu,

  - Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,

    - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

    - kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

  - Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

  - V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

  - V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1., smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.

  - V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

  - V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.27., nebo 8.6. zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

  - Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení

- povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

  - Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

- SPORY

  - Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud příkazce.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a podpisem smlouvy na dodávku stavby na základě veřejné zakázky „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - Realizace úspor energie“ a nabytím právní moci stavebního povolení dané akce. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

  - Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

  - Smluvní strany se dohodly, že Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

  - V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

  - Dle § 46d zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, nesmí být příkazník dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

  - Tato smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 2 stejnopisy.

Ve Vsetíně, dne: 13. 06. 2017                                            Ve Zlíně, dne: 12. 06. 2017

_________________________                                           _______________________________

Mgr. Šimková Dagmar, ředitelka školy                                ing. Pavel Andrýsek, jednatel společnosti

příkazce	  příkazník