**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 967-2019-544101,**

**číslo smlouvy zhotovitele: 215/19 uzavřené dne 22.11. 2019 na vypracování**

**návrhu komplexních pozemkových úprav Turov**

**mezi níže uvedenými stranami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 1:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miroslav Kučera |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice  |
| **Adresa:** | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| **Telefon:** | +420 727 966 745, +420 725 359 463 |
| **E-mail :** | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 2:** | Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Pardubice |
| **Sídlo:** | Na Pankráci 56, 140 00 Praha |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| **Adresa:** | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | zjq4rhz  |
| **Bankovní spojení:** | ČNB |
| **Číslo účtu:** | 20001-15937031/0710 |
| **IČO:** | 65993390 |
| **DIČ:** | CZ65993390 |

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOVAP, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | Wyx77xh |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna a.s. |
| **Číslo účtu:** | 500069362/0800 |
| **IČO:** | 15049248  |
| **DIČ:** | CZ15049248 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Hradci Králové |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

**Čl. I.**

Předmětem dodatku č. 4 jsou aktualizace u fakturačního celku: 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Posun termínu u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Dále doplnění fakturačního celku 3.4.3 o bod Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona v rozsahu **7 MJ** s termínem odevzdání **30.9.2024.**

Méněpráce na základě skutečné fakturace.

Na základě aktualizace d.č. 3.5.2. Vypracování návrhu se mění termín dokončení ze **31.3.2024** **na 30.3.2025**. Pro aktualizaci d.č. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín dokončení na **30. 9. 2024**. Důvodem jsou průtahy řízení způsobené absencí zaměření skutečného stavu dálnice D35 a nutnosti aktualizace.

**Vícepráce:**

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)

navýšení **o 20 000,-** Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)

navýšení **o 20 000,-** Kč bez DPH

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

navýšení **o 45 500,-** Kč bez DPH

**Vícepráce celkem: 85 500,- Kč bez DPH**

**Méněpráce:**

Zároveň dodatek č.4 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 **- 9 600,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 100 MJ na 96 MJ)

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu

**- 1 680,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

**- 1 680,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

**- 4 200,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**- 15 000,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 5 MJ na 0 MJ)

Úprava MJ (na základě skutečného stavu) u dalších dílčích částí:

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**- 5 400,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

Dílčí část 3.6. Mapové dílo

**- 1 800,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 488 MJ na 482 MJ)

**Méněpráce celkem: - 39 360,- Kč bez DPH**

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena po úpravě MJ (Kč)** |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 880 520 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | 912 200 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 144 600 |
| Celková cena díla bez DPH | **1 937 320** |
| DPH 21 % | 406 837 |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 344 157** |

Dalším bodem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **IV. Technické požadavky na provedení díla**.

* **V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:**
	1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.
* **Čl. 4.2. se mění takto:**
* Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1
* Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činnosti

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 04.04.2024 | V Pardubicích dne 02.04.2024 |
| Za objednatele č. 1:  | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Miroslav Kučeraředitel Krajského pozemkového úřadupro Pardubický krajV Pardubicích dne 03.04.2024 | Ing. Pavel Cimpl. jednatel |
| Za objednatele č. 2:  |  |
|  |  |
| Ing. Bohumil Vebrředitel Správy PardubiceŘeditelství silnic a dálnic s. p. |  |