Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.08.2023

uzavřený mezi

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

ARCHITRÁV, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín
IČ: 25382951, DIČ: CZ25382951
za kterou jedná XX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9383320247/0100
zapsaná ve VR:	vedená u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17081
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Dne 11.08.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k vypracování komplexní projektové dokumentace pro stavbu objednatele, konkrétně stavbu Alternativního vstupu do Zoo Ostrava.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany ujednávají, že se mění obsah článku IV. (doba plnění) odst. 1. bod 1 smlouvy a obsah článku XI. (sankce) odst. 1. Obsah daných článků se mění s účinností od 01.04.2024, a to následovně:
Článek IV. odst. 1. bod 1 se mění takto:
„termín dokončení a předání projektové dokumentace pro územní řízení a podání PD dotčeným orgánům st. správy a správců sítí k závazným stanoviskům je nejpozději do 30.04.2024,“
Článek XI. odst. 1. se mění takto:
„1.	Nepředá-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a/nebo nedodrží jakýkoli dílčí termín dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel