**SMLOUVA O DÍLO**

**Dodatek č.2**

**Evid. č. MMJN: SD/2019/0395**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a

Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 777

IČO: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **Valbek, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

Ing. Miroslavem Hanžlem, na základě plné moci

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

tel.: 487 070 435

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9000803461/5500

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět dodatku smlouvy a podklady**

Předmětem Dodatku č.2 smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen DÚR) akce **„Úprava ulice Čs. armády“.**

**MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY**

Původní znění části článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

*Předmět plnění končí vydáním pravomocného územního rozhodnutí všech částí uvedené stavby a předáním tohoto pravomocného rozhodnutí SÚ.*

**Nové znění části čl.2 PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY**

Předmět plnění končí vydáním oznámení o zahájení územního řízení stavebním úřadem

Aktualizované znění čl.5 SoD uzavřeným Dodatkem č.1 - TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

*Termín dodání čistopisu DÚR: 6 měsíců od předání čistopisu technické studie*

(*předpoklad zahájení prací v 07/2022)*

*Termín plnění celého předmětu smlouvy 6 měsíců od vydání čistopisu DÚR*

**Nové znění čl.5 - TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:**

Odevzdání čistopisu DÚR: 03/2024

Podání žádosti o vydání ÚR: 06/2024

Původní znění čl.6 – CENA ZA DÍLO:

*V celém rozsahu čl. 2 této SoD :*

*6.1. Cena za dílo bez DPH 448.500 ,-Kč*

*6.2. DPH 21% 94.185,- Kč*

*6.3. Cena za dílo celkem* ***542.685,- Kč***

**Nové znění čl.6 – CENA ZA DÍLO:**

V celém rozsahu čl.2 uzavřené SoD včetně Dodatků č.1 a č.2:

6.1. dílčí plnění – čistopis DÚR cena za dílo bez DPH 340 000 Kč

DPH 21% 71 400 Kč

cena za dílo s DPH 411 400 Kč

6.2. dílčí plnění - podání žádosti cena za dílo bez DPH 80 000 Kč

DPH 21% 16 800 Kč

cena za dílo s DPH 96 800 Kč

6.3. dílčí plnění – po vydání oznámení SÚ o zahájení ÚŘ

cena za dílo bez DPH 28 500 Kč

DPH 21% 5 985 Kč

cena za dílo s DPH 34 485 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 448 500 Kč

DPH 21% 94 185 Kč

Cena celkem za dílo s DPH 542 685 Kč

# Původní znění části čl. 7. – Platební podmínky, MÍSTO PLNĚNÍ

*7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, (DÚR) který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.*

*7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený celý předmět smlouvy, který převezme, sjednanou*

*cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.*

**Nové znění části čl. 7. - Platební podmínky, MÍSTO PLNĚNÍ**

7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončené části díla v členění dle čl. 5 a 6 této smlouvy.

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončené části díla, které převezme, sjednanou cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.

**Závěrečné ustanovení Dodatku č.2 Smlouvy o dílo zní:**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1 se tímto Dodatkem č.2 nemění.
2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jablonci n.N., dne V Liberci , dne 27.3.2024

………………………………………………….. ………………………………………………………….

MgA. Jakub Chuchlík Ing. Miroslav Hanžl

náměstek primátora ředitel střediska Liberec, Valbek, spol. s r.o.

……………………………………..

Jaroslav Bernat

vedoucí OI

………………………………………..

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI