dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101, ze dne 6. 10. 2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav

Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 956 366

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**1. PREAMBULE**

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je upřesnění skutečného počtu MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u následujících fakturačních celků:

1. **F.C. 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **145**

Skutečný počet MJ: **171 (navýšení o 26 MJ)**

1. **F.C. 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **425**

Skutečný počet MJ: **457 (navýšení o 32 MJ)**

1. **F.C. 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **813**

Skutečný počet MJ: **809 (snížení o 4 MJ)**

1. **F.C. 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **737**

Skutečný počet MJ: **734 (snížení o 3 MJ)**

1. **F.C. 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **737**

Skutečný počet MJ: **734 (snížení o 3 MJ)**

1. **F.C. 6.4 – Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**

Původní počet MJ podle smlouvy o dílo: **813**

Skutečný počet MJ: **809 (snížení o 4 MJ)**

Celková cena díla se navyšuje **o 195 778,00 Kč bez DPH** (236 891,38 Kč včetně DPH).

1. **Předmět dodatku**

2.1. V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 5 196 796,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 3 236 145,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 391 556,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **8 824 497,00 Kč** |
| DPH 21 % | 1 853 144,37 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **10 677 641,37 Kč** |

2.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1.Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Přílohač.1 k dodatku č. 4 – Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s. r. o.**

Místo: Brno Místo: Plzeň

Datum: 4. 4. 2024 Datum: 4. 4. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová Jméno: Martin Vondráček

ředitelka KPÚ pro JMK

v z. JUDr. Jarmila Křížová Funkce: jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová