



NPU1002306406

**NPU-420/27220/2024**

**WAM 2004H1230015-3**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ – ÚPS v Praze

správce objektu: XXXX

zástupce pro věci technické: XXXX

bankovní spojení: XXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Jan Jovbak**

IČO: 64907686,

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku

se sídlem: Lupáčova 805, Praha 3

bankovní spojení: XXXX

neplátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.3:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku č.3**

* 1. Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j. NPU-420/82577/2023 (č.WAM 2004H1230015) pro stavební akci **„SZ Konopiště – řemeslná oprava kamenné fasády přístavku s terasou vč. schodiště při jižním průčelí zámku“** je rozšíření předmětu plnění o nezbytné vícepráce z důvodu nutnosti řešení nepředvídatelných nových skutečností, které se objevily v průběhu stavby. Jedná se o to, že některé stupně vykazují absenci ozubů proti posunu a po rozkrytí bylo zjištěny různé velikosti stupňů, z většiny jsou i kratší bez zavázání do schodišťových zdí, proto v minulosti docházelo k jejich posunu. Z uvedených důvodů bylo navrhnuto zajištění dlouhodobé stability všech schodišťových stupňů proti posunu osazením nerezových trnů na jejich spodní straně, které budou vetknuty do rubových podezdívek z betonových cihel. Návrh řešení dlouhodobého statického zajištění schodišťových stupňů byl konzultován a odsouhlasen památkovým garantem, přizvaným statikem i objednatelem v rámci kontrolního dne 14. 3. 2024.
  2. Specifikace nezbytných odsouhlasených víceprací - viz odsouhlasená cenová nabídka zhotovitele ze dne **23. 3. 2024**, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
  3. Tímto dodatkem se mění čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**Článek II.**

**Cena a platební podmínky**

Tímto článkem se mění ustanovení čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 takto:

* 1. Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 ve výši:

1 310 951,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)

(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesáttřitisícpětsetjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)

Z toho připadá na:

* I. etapu v roce 2023 ……………… předpoklad 396 337,00 Kč
* II.etapu v roce 2024 ……………… předpoklad 914 614,34 Kč

Odsouhlasené vícepráce ………………………………….. 13 118,00 Kč

Cena díla dle tohoto dodatku č.3 ve výši:

**1 324 069,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)**

(slovy: jedenmiliontřistadesettisícdevětsetpadesátjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)

Z toho připadá na:

* I. etapu v roce 2023 ……………… prostavěno 396 337,00 Kč
* II.etapu v roce 2024 ………………………………… 927 732,34 Kč

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
  3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [XXXX](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Odsouhlasená cenová nabídka nezbytných víceprací ze dne 23. 3. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne 25. 3. 2024  …………………………………………..  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,  ředitel NPÚ – ÚPS v Praze | V Praze, dne 26. 3. 2024  …………………………………………..  Jan Jovbak,  zhotovitel |

Příloha

**Odsouhlasená cenová nabídka nezbytných víceprací ze dne 23.3.2024:**