**Dohoda o** **vypořádaní sankcí dotačního projektu**

**„VÝZKUM A VÝVOJ METOD KONTROLY A MONITORINGU NAPJATOSTI PŘEDPJATÝCH KONSTRUKCÍ“**

**CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024883**

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:**

**1) ALIMEX s.r.o.**

Dolní Břežany,Ke Zvoli 339, PSČ 252 41

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 20943

jednající: Ing. Jiří Rumler, jednatel

IČ: 49613529 DIČ: CZ49613529

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen vedoucí projektu)

a

**2) České vysoké učení technické v Praze**

**Pracoviště: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

zastoupená: Ing. Robertem Járou, Ph.D. - ředitelem

IČ: 68407700

Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Partner)

**Se dohodly na tomto vypořádání sankcí dotačního projektu „Výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti předpjatých konstrukcí“ číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024883, uplatněných ze strany poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO):**

**Článek 1. Předmět Dohody**

1. Vypořádání krácení způsobilých nákladů v II. etapě dle Přílohy 1, č.j. MPO 8300/24/61100/61150.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Číslo dokladu** | **Požadované způsobilé výdaje** | **Částka nákladů ke krácení** | **Předmet sankce** | **Komentář** |
| 1 | 2023006 | 21 435,88 Kč | 21 435,88 Kč | Užitný vzor | Užitný vzor |
| 2 | 2023006 | 36 498,92 Kč | 23 149,76 Kč | Užitný vzor | Užitný vzor |
| 3 | 220230132 | 18 803,40 Kč | 1 228,26 Kč | Užitný vzor | Užitný vzor |
| 26 | Ostatní režie | 485 794,65 Kč | 225 199,55 Kč | Režie za ponížení mezd |  |
| 27 | Mzdové výdaje | 3 238 631,00 Kč | 1 501 330,33 Kč | Mzdy |  |
| **KRACENÍ ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ** | | | **1 772 343,78 Kč** |  |  |

Vykázané způsobilé výdaje ČVUT v II. etapě

|  |  |
| --- | --- |
| Vykázané náklady ČVUT v II. etapě | 4 133 091,56 Kč |
| Krácení způsobilých nákladů v II. etapě | 1 772 343,78 Kč |
| **Způsobilé náklady po krácení** | **2 360 747,78 Kč** |
| Míra podpory Partnera dle článku 3. odstavec f. smlouvy "Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje a o spolupráci na řešení projektu" ze dne 11.12.2020 | 70% |
| **Částka dotace k proplacení po krácení** | **1 652 523,45 Kč** |

V souladu s uvedeným přehledem způsobilých nákladů Partnera včetně krácení bude Partnerovi (ČVUT) poukázaná částka 1 652 523,45 Kč.

1. Vypořádání dle Přílohy 2, č.j. MPO 23210/24/61400 této Dohody krácení způsobilých nákladů v I. etapě.

|  |  |
| --- | --- |
| Vykázané náklady ČVUT v I. etapě | 0,00 Kč |
| Krácení způsobilých nákladů v I. etapě viz. Příloha 2, č.j. MPO 23210/24/61400 | - 992 301,48 Kč |
| **Podíl na krácení ALIMEX-ČVUT 50%-50%** | **496 150,74 Kč** |
| **Krácení způsobilých nákladů ČVUT** | **- 496 150,74 Kč** |
| Míra podpory Partnera dle článku 3. odstavec f. smlouvy "Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje a o spolupráci na řešení projektu" ze dne 11.12.2020 | 70% |
| **Částka dotace k proplacení po krácení** | **- 347 305,52 Kč** |

Na uvedeném krácení se smluvní strany Dohodly, že míra podílu na výši krácení je každé smluvní strany je 50 % a Partner (ČVUT) poukáže vedoucímu projektu částku ve výši 347 305,52 Kč.

1. Vypořádání krácení způsobilých nákladů v II. etapě dle Přílohy 1, č.j. MPO 8300/24/61100/61150.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Číslo dokladu** | **Požadované způsobilé výdaje** | **Částka nákladů ke krácení** | **Předmět sankce** | |
| 33 | 2023/1 | 3 866 000,00 Kč | 966 500,00 Kč | Prodloužení projektu o II. etapu z důvodu vykázání nulových nákladů ČVUT v I. etapě | |
| 34 | 2023/1 | 520 000,00 Kč | 130 000,00 Kč |
| **KRÁCENÍ ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ** | | | **1 096 500,00 Kč** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Krácení způsobilých nákladů v I. etapě viz. Příloha 1, č.j. MPO 8300/24/61100/61150 | 1 096 500,00 Kč |
| Podíl na krácení ALIMEX-ČVUT 50%-50% | 548 250,00 Kč |
| **Krácení způsobilých nákladů ČVUT** | **- 548 250,00 Kč** |
| Míra podpory Partnera dle článku 3. odstavec f. smlouvy "Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje a o spolupráci na řešení projektu" ze dne 11.12.2020 | 70% |
| **Částka dotace k proplacení po krácení** | **- 383 775,00 Kč** |

Na uvedeném krácení se smluvní strany Dohodly, že míra podílu na výši krácení je každé smluvní strany je 50 % a Partner (ČVUT) poukáže vedoucímu projektu částku ve výši 383 775,00 Kč.

**Článek 2. Způsob vypořádání krácení dotace**

Partner (ČVUT) poukáže vedoucímu projektu (ALIMEX) na účet 85006101/0100 vedeného u Komerční banky, částku 731 080,52 Kč odpovídající článku 1. odstavci 2. a 3. této Dohody, do 14. kalendářních dnů od data podpisu této Dohody.

**Článek 3. Přílohy**

Příloha 1 – Rozhodnuti MPO, dopis č.j. MPO 8300/24/61100/61150 ze dne 12. 1. 2024,

Příloha 2 – Výzva k vrácení části vyplacené dotace, č.j. MPO 23210/24/61400 ze dne 28. 2. 2024.

V Praze, dne V Praze, dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za ČVUT v Praze, Fakulta stavební za ALIMEX s.r.o.

Ing. Robert Jára, Ph.D., ředitel Ing. Jiří Rumler, jednatel