smlouvA o dílo – dodatek č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I. Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | **Zhotovitel** |
| Číslo smlouvy: | ……. | M2300/1 |
| Firma: | Teplárna Strakonice, a. s.  | D.I.M. spol. s r. o.  |
| Se sídlem: | Komenského 59,Strakonice II,386 01 Strakonice | A. Trägera 91370 10 České Budějovice |
| IČO: | 60826843 | 15769062  |
| DIČ: | CZ60826843 | CZ15769062 |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Bulant, Předseda představenstva | Jan Čutka, jednatel společnosti  |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Česká spořitelna, pobočka České Budějovice |
| Číslo účtu: | 1387714044/2700 | 0560006339/0800 |
| Osoba oprávněná k jednání |  |  |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxHlavní inženýr rozvodů tepla | Jan Čutka, jednatel společnosti  |
| ve věcech smluvních: | Ing. Pavel BulantPředseda představenstva | Jan Čutka,jednatel společnosti  |
| Zápis do OR, příp. jiné evidence: | Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636  | Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387 |
|  | (dále též objednatel) | (dále též zhotovitel) |

**Základní údaje zakázky:**

**Název zakázky:**

**„ZŠ Dukelská, Strakonice – Úprava výměníkové stanice VVS 12 XVI Stavbařů a přeložení parovodní/teplovodní sítě v dotčené oblasti“**

**Předmět dodatku**

Je rozšíření smlouvy M2300/1 a dodatku č.1 o dodatečné požadavky spojené s úpravou křižovatky Dukelská/ Stavbařů

Odstavce **III. Předmět díla, IV. Doba plnění a V. Cena díla a platební podmínky** se mění následovně:

**III. Předmět díla**

1. Předmětem této smlouvy je zajištění zpracování projektové dokumentace jednostupňové pro DUSP, DVZ na výše uvedenou zakázku včetně dodatečných požadavků na projektové práce strojní části, měření a regulace a technologické elektroinstalace.
2. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude:
	1. Úprava strojního zařízení výměníkové stanice s maximálním využitím stávajícího zařízení, návrh předisponování zařízení ve vnitřním prostoru a návrh úprav ocelových konstrukcí
	2. Úpravu přípojného potrubí vč. přeložky parovodní přípojky, přeložky teplovodní větve B a přeložky teplovodní větve C vč. příp. MŠ, zhotovení výhledové horkovodní trasy pod krčkem
	3. Úprava systému MaR a technologické elektroinstalace s maximálním využitím stávajícího zařízení a návrh změn umístění zařízení ve vnitřním prostoru
	4. Vyhotovení návrhu horkovodu v okolí křižovatky Dukelská / Stavbařů
	5. Příprava podkladů do stupně pro výběr zhotovitele stavby

**IV. Doba plnění**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění:

 **Předání a převzetí díla: 31. 5. 2024**

**V. Cena díla a platební podmínky**

* 1. Objednatel závazně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na zaplacení celého předmětu díla ve výši dohodnuté ceny včetně DPH, a zavazuje se k řádnému a včasnému plnění finančních závazků plynoucích z této smlouvy
	2. Cena za provedení předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a je sjednána následujícím způsobem:

**Cena díla celkem** **bez DPH xxxxxx, - Kč (slovy: xxxxxxxxxxx set korun českých bez DPH),**

**Cena díla celkem** **včetně DPH xxxxxxxx, - Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých vč. DPH),** (dále jen „**cena díla**“).

Vzhledem k dodatečným požadavkům se celková cena díla navýšila o xxxxxx,- Kč bez DPH.

* 1. Cena jednoho vícetisku činí **xxxxxxx, - Kč bez DPH**. Cena tohoto vícetisku není součástí ceny díla uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.

V ostatních bodech zůstávají ustanovení smlouvy o dílo nezměněna.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném stejnopisu.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Strakonicích dne: V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……....................................... …............................….......

 Ing. Pavel Bulant Jan Čutka

 předseda představenstva jednatel společnosti