# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o poskytování Konzultantských služeb ze dne 28. 6. 2023

Smluvní strany

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

sídlo: Náměstí Františka Křižíka 860/25, 390 01 Tábor

IČ: 60061812

jejímž jménem jedná: RNDr. Petr Nývlt, Ph. D., ředitel školy

dále jen jako „Objednatel“

REGIO projekt, s.r.o.

sídlo: Svatošova 308, Tábor, PSČ 390 01

IČ: 26090139; DIČ: CZ26090139

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce číslo 13350

číslo účtu: 708563319/0800, Česká Spořitelna v Táboře

jejímž jménem jedná: MgA. Petr Kukla, jednatel společnosti

dále jen jako„Konzultant“

společně dále jen jako „smluvní strany“

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna odměny za Konzultantské služby, která vychází z prodloužení realizace projektu Podpora polytechnického vzdělávání na Gymnáziu Pierra de Coubertina Tábor, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002030 realizovaného v rámci 43. výzvy programu IROP „Střední školy – SC 4.1 (PR)“ z 30. 11. 2023 na 31. 10. 2024. Celková výše odměny za konzultantské služby 50 000,- Kč včetně DPH bude navýšena na 80 000,- Kč.

Změna článku V. Smlouvy

- Článek V. Odměna se mění následovně.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za Konzultantské služby v období realizace projektu činí 66 115,7  Kč bez DPH (80 000,- Kč včetně DPH). Realizace projektu končí schválením žádosti o platbu a vyplacením dotace.

- V období udržitelnosti projektu činí odměna 3 000,- Kč bez DPH za každý rok udržitelnosti projektu, splatná na základě faktury vydané po odeslání monitorovací zprávy o udržitelnosti.

  - Vystavené faktury - daňové doklady - budou Objednatelem proplaceny do 14-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na fakturách. Konzultant je plátce DPH, k ceně bude připočtena hodnota DPH v platné výši.

Závěrečné ujednání

  - Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno  vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních stran.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.v registru smluv.

Datum a podpisy smluvních stran

v Táboře, dne………………	v Táboře, dne…………………..

____________________________				___________________________

Za Objednatele	Za Konzultanta

ředitel školy  	jednatel společnosti