**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 1124/2023**

**„Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova“- studie**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně**

**Fakulta stavební**

sídlo:Veveří 331/95, 602 00 Brno

zastoupený:

děkan

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 00216305

DIČ: CZ 00216305

bankovní spojení:

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu, že SOD pro zpracování předmětného díla nabyla platnosti ke dni 15.1. 2024, a tedy není zajištěna původně předpokládaná doba pro zpracování studie v rozsahu cca 6 měsíců (cenová nabídka doručena 07/2023).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

b) první dílčí termín – předání a převzetí dat ČHMÚ a geodetického zaměření

nejpozději do **28.02.2024**

c) druhý dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:   
 nejpozději do **28.02.2024**

d) předání a převzetí **kompletní** Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK):

**14 dní po schválení v investiční komisi**

**Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

b) první dílčí termín – předání a převzetí dat ČHMÚ a geodetického zaměření

nejpozději do **30.08.2024**

c) druhý dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:   
 nejpozději do **30.08.2024**

d) předání a převzetí **kompletní** Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK):

**14 dní po schválení v investiční komisi**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Brně dne:

…………………………………… …………………………………….

CSc., MBA, dr. h. c.,

investiční ředitel děkan

Povodí Ohře, státní podnik Vysoké učení technické v Brně

objednatel (podpis, razítko) Fakulta stavební

zhotovitel (podpis, razítko)