**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 15/2023/RR/fol**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**

Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitelem: Ing. arch. Martin Materna**

Sídlo: **Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 2469607052/5500

DIČ: CZ7410305287

IČO: 72482346

Telefon:

E-mail:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy

(dále jen zhotovitel)

* společně označováni jako „smluvní strany“

**1)** Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 15/2023/RR/fol ze dne 24.10.2023 na zpracování Architektonické studie pro akci „Rekonstrukce a modernizace Kulturního domu na ul. Ostravské v Bílovci“ (dále jen „Studie“ nebo „dílo“). Důvodem je změna rozsahu zadání, týkající se řešení přilehlého prostranství kulturního domu, takto:

**Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:**

11. V průběhu zpracování architektonické studie bylo dohodnuto rozšířit rozsah zadání o návrh řešení části exteriéru-přilehlého prostranství kulturního domu, kde bude navržen prostor pro parkování (na západní straně) a dopravní a terénní úpravy.

 **Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí :

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH

Cena dle SOD 255 000,00 53 550,00 308 550,00

Cena dle Dodatku č. 1 95 000,00 19 950,00 114 950,00

Cena celkem 350 000,00 73 500,00 423 500,00

(slovy: třistapadesáttisíc korun českých bez DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

 **Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :do **19.6.2024**

1. **Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 15/2023/RR/fol.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne: 05.04.2024 V Bílovci dne: 02.04.2024

### Za objednatele: 05.04.2024 Za zhotovitele: 02.04.2024

…………………………… ……………………………..

Martin Holub Ing. arch. Martin Materna

Starosta města