**DODATEK č. 6**

**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

**Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

 Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail: r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**KAVYL, spol. s r.o.**

Sídlo: Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X, vedoucí střediska

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

IČO: 499 75 358

DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. Tímto dodatkem č. 6 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, v jejichž důsledku vznikly dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

3. Při budování základové spáry stavebního objektu SO 1.2 Sdružený objektbyla zjištěna nestabilita svahu vzniklá v důsledku mimořádných dešťových srážek při hloubení základové spáry. Došlo zde k poklesu a částečnému sesuvu zeminy svahu směrem k zátopové oblasti se zřetelnými poklesovými trhlinami. Sesuv vznikl na levém břehu bezejmenného přítoku Luhačovického potoka a jeho akumulační oblast zasáhla výkop stavební jámy u paty svahu. Zemní práce na budování základové spáry byly ihned zastaveny a stavební jáma byla zasypána, čímž bylo zabráněno masivnímu sesuvu svahu do otevřeného výkopu a dalším negativním jevům s tím souvisejících. Neprodleně byl proveden doplňkový geotechnický průzkum, který popsal příčiny vzniku sesuvu a navrhl řešení zajištění stability levobřežního svahu. Závěry geotechnického průzkumu byly zapracovány do projektové dokumentace (změny stavby před dokončením), ze které vyplynuly nutné vícepráce.

1. Tento dodatek je v pořadí šestou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a třetí změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 6 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 6 bude zvýšena o částku 1 355 686,05 Kč bez DPH.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

**I.**

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **16 273 358,03 Kč**

DPH 21 % činí  **3 417 405,18 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **19 690 763,21 Kč**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 6. 3. 2024 V Mohelně dne: 4. 3. 2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad KAVYL, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Romana Rousová

Ing. Mlada Augustinová jednatelka

ředitelka

Příloha: Rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová