**Dodatek č.1**

**Smlouva o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2022/0718**

**" Základní škola Montessori Jablonec nad Nisou, ul. 5. května 76 – navýšení kapacity "**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: ing. Luboš Kousal

dále jen „objednatel“

a

**UNIARCH CZ**

se sídlem Vesecká 97/12, 460 06 Liberec 6

IČO: 018 33 014

DIČ: CZ01833014

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radovan Novotný

bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec

číslo účtu: 277619607/0300

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38504

kontaktní osoby: ing. Radovan Novotný

dále jen „zhotovitel“

**Článek I.**

**Předmět Dodatku č.1 smlouvy**

Předmětem Dodatku č.1 smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o poskytnutí projektové činnosti na zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost a zpracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (dále jen DUSP/DPS/DZS).

Předmětem Dodatku č.1 jsou projektové práce na úpravě, změně rozsahu a předmětu plnění DPS vyvolané novými požadavky objednatele.

Původní znění článku IV. Čas a místo plnění

***Článek IV.***

***Čas a místo splnění***

*1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:*

*a) předání zaměření stávajícího stavu:* ***do 15.09.2022****,*

*b) předání výstupů z předprojektových prací:* ***do 15.9.2022,***

*c) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti:* ***do 15.1.2023****,*

*d) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby:* ***do 30.1.2023****,*

*e) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole:* ***do 130 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení*** *včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb****,***

*f) předání čistopisu DPS/DZS:* ***do******15 dnů od předání konceptu***

*g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení:* ***po celou dobu zadávacího řízení***

**Článek IV. se doplňuje o odst. h)**

**Nové znění článku IV. Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: **do 15.09.2022**,

b) předání výstupů z předprojektových prací: **do 15.9.2022,**

c) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: **do 15.1.2023**,

d) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: **do 30.1.2023**,

e) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: **do 130 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení** včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb**,**

f) předání čistopisu DPS/DZS: **do** **15 dnů od předání konceptu**

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení**

**h) předání čistopisu úpravy dokumentace DPS/DZS dle Dodatku č.1: do 4.4.2024**

Původní znění článku VII. :

*Článek VII.*

*Cena za plnění a platební podmínky*

*1. Celková cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:*

* *1.938.000,- Kč (slovy: jedenmilióndevětsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,*
* *2.345.585,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicetpěttisícpětsetosmdesátpět korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.*

*2. Podrobný rozpis ceny za plnění:*

*a) cena za zaměření stávajícího stavu:*

* *125.000,- Kč (slovy: stodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH,*
* *151.250,- Kč (slovy: stopadesátjedentisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH,*

*b) cena za zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:*

* *838.000,- Kč (slovy: osmsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,*
* *1.013.980,- Kč (slovy: jedenmiliontřinácttisícdevětsetosmdesát korun českých) včetně DPH,*

*c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS/DZS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:*

* *975.500,- Kč (slovy: devětsetsedmdesátpěttisícpětset korun českých) bez DPH,*
* *1.180.355,- Kč (slovy: jedenmilionstoosmdesáttisíctřistapadesátpět korun českých) včetně DPH,*

**Nové znění článku VII. dle Dodatku č.1 :**

1. Celková cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

* **2 097 150 Kč** (slovy: dva miliony devadesát sedm tisíc sto padesát korun českých) bez DPH,
* **2 538 156,50 Kč** (slovy: dva miliony pět set třicet osm tisíc sto padesát šest korun českých, padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí

21 %.

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

a) cena za zaměření stávajícího stavu:

* 125.000,- Kč (slovy: stodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH,
* 151.250,- Kč (slovy: stopadesátjedentisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:

* 838.000,- Kč (slovy: osmsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,
* 1.013.980,- Kč (slovy: jedenmiliontřinácttisícdevětsetosmdesát korun českých) včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS/DZS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:

* **1 134 650 Kč** (slovy: jeden milion sto třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH,
* **1 372 926,50 Kč** (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát dva tisíc devět set dvacet šest korun českých, padesát haléřů) včetně DPH,

**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnuté projektové činnosti zní:**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o poskytnutí projektové činnosti se tímto Dodatkem č.1 nemění

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.

4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jablonci nad Nisou dne V Liberci  dne 8.4.2024

……………………………… …………………………

MgA. Jakub Chuchlík Ing. Radovan Novotný

náměstek primátora jednatel

……………………………………..

Jaroslav Bernat, vedoucí OI

……………………………….

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI