|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | Číslo Změnového listu: |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | **SO 00** | **006** |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu:(a) popis navrhované práceOdečet neprovedených položek z rozpočtu demolic.(b) Vliv změny na dobu pro dokončeníBez dopadu do termínu.(c) ocenění změnyCenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | Paré č. | Příjemce |   |
|   |  |   |
| 1 | Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |   |
| 3 | Autorský dozor |
| 4 | Objednatel |   |
|   |
| Iniciátor Změny: Správce stavbyPopis Změny: Zrušení/odečet položek ze smluvního rozpočtu z části demolic. Odečítané položky dle přílohy č. 1 tohoto změnového listu nebudou prováděny. |
|   |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |
|  |  | **Odpočet položek, kterou nebudou provedeny a nebudou fakturovány** |  | **-1 879 439** |
| **D2** |  | **Pěstební opatření na dřevinách** |  |  |  | **-86 254** |
| 111251111 |  | Drcení ořezaných větví strojně o průměru kmene do 100mm | m3 | -5 | 500 | -2 500 |
| 183911121 |  | Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 stromů (strom 20) | ks | -1 | 4 030 | -4 030 |
| 184806152 |  | Řez keřů netrnitých průklestem - směrem k překážce, D koruny přes 1,5 do 3 m (strom 22) | ks | -2 | 157 | -314 |
| 184852142 |  | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) | ks | -1 | 2 430 | -2 430 |
| 184852442 |  | Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) | ks | -1 | 6 080 | -6 080 |
| 184852444 |  | Řez stromu redukční obvodový o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | ks | -1 | 7 740 | -7 740 |
| 184852444.1 | Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | ks | -1 | 8 500 | -8 500 |
| 84852244 |  | Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | ks | -1 | 5 160 | -5 160 |
| R |  | vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 60 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 14) | ks | -1 | 10 000 | -10 000 |
| R.1 |  | vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 90 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 15, 18) | ks | -2 | 15 000 | -30 000 |
| R.2 |  | Odvoz a likvidace materiálu | m3 | -5 | 1 900 | -9 500 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **D3** |  | **Opatření ochrany dřevin** |  |  |  | **-299 349** |
| 183106614 |  | Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm (vč. materiálu) (strom 18, 21) | m | -19 | 494 | -9 386 |
| 183117113 |  | Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 (strom 18, 20) | m | -19 | 1 340 | -25 460 |
| 184818231 |  | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18) | ks | -3 | 656 | -1 968 |
| 184818235 |  | Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 21) | ks | -1 | 1 160 | -1 160 |
| 184818239 |  | Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m (vč. materiálu) (strom 20, 27) | kus | -2 | 1 350 | -2 700 |
| 348171540.1 | instalace pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m | m | -40 | 5 220 | -208 800 |
| 966072824.1 | Demontáž pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m | m | -40 | 200 | -8 000 |
| 998003111 |  | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu | t | -10 | 1 600 | -16 000 |
| R.10 |  | Odvoz a likvidace materiálu | kpl | -0,5 | 50 000 | -25 000 |
| R.7 |  | Demontáž ochrany kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m | ks | -3 | 110 | -330 |
| R.8 |  | Demontáž ochrany kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m | ks | -1 | 165 | -165 |
| R.9 |  | Demontáž ochrany kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m | kus | -2 | 190 | -380 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **D6** |  | **Další činnosti** |  |  |  |  | **-25 000** |
| R.14 |  | Výroba a instalace informačních cedulí o ochraně dřevin | ks | -10 | 2 500 | -25 000 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **D7** |  | **Následná péče** |  |  |  |  | **-69 636** |
| 184852444.2 | Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) | ks | -1 | 10 240 | -10 240 |
| 185804312.1 | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 5 x ročně v 1. roce, 3 x ročně ve 2. roce, 2 x ročně ve 3. roce  | m3 | -55,75 | 350 | -19 513 |
| 185804312.2 | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 3 x ročně ve 2. roce  | m3 | -33,45 | 290 | -9 701 |
| 185804312.3 | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 2 x ročně ve 3. roce  | m3 | -22,3 | 260 | -5 798 |
| 84852244.1 |  | Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) | ks | -1 | 7 660 | -7 660 |
| 88410 |  | Voda na zálivku | m3 | -111,5 | 150 | -16 725 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **742** |  | **Venkovní rozvody slaboproudu** |  |  |  | **-120 000** |
| 742210000.2 | Přemístění stávajícího anténního systému na jiný objekt dle pokynu zadavatele | kpl | -1 | 120 000 | -120 000 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **VRN 1** |  | **Hlavní část - stavba** |  |  |  |  | **-1 279 200** |
| 010002000.2 | Doplňkové zařízení staveniště - buňkoviště mimo staveniště na pozemcích pč.3007/11 a 3007/12 v k.ú. Jihlava vč. napojení na IS (bližší popis viz zpráva část BSTZ kapitola B8) | kpl | -0,37 | 2 960 000 | -1 095 200 |
| 010010000.1 | Náklady spojené se zábory veřejných ploch (mimo staveniště) - zejm.chodníky a komunikace vč.případného oplocení, ohrazení (jedná se o zábor mimo uvedený na výkr.v situaci C4)  | den | -46 | 4 000 | -184 000 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** |  |  |  | **-1 879 439** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |   |   |   |   |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku  |
|   | b) nezbytnost dodatečných prací |
|   | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |
|   | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   |   |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | 1 907 430 363,15 |
| Cena vypuštěných prací | -1 879 439,00 |
| Cena dodatečných prací | 0,00 |
| Odměna GD za úspory | 0,00 |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | **1 905 550 924,15** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | **-1 879 439,00** |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** |   |   |   |   |
| Správce stavby | jméno Josef Prokeš | datum 26.3.2024 | podpis |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|
|
| Zhotovitel | jméno Petr Kráčmar | datum 26.3.2024 | podpis |
| Autorský dozor | jméno Tomáš Dus | datum 26.3.2024 | podpis |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | jméno Petr Ryška | datum 26.3.2024 | podpis |
|   |   |   |   |   |   |   | Číslo paré: |   |