|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | Číslo Změnového listu: | |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | **SO 00** | | **006** | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Odečet neprovedených položek z rozpočtu demolic. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | | | | | | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |
| 1 | Správce stavby | |
| 2 | Zhotovitel |  |
| 3 | Autorský dozor | |
| 4 | Objednatel |  |
|  | | |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Zrušení/odečet položek ze smluvního rozpočtu z části demolic. Odečítané položky dle přílohy č. 1 tohoto změnového listu nebudou prováděny. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | |
|  |  | **Odpočet položek, kterou nebudou provedeny a nebudou fakturovány** | | | | |  | **-1 879 439** |
| **D2** |  | **Pěstební opatření na dřevinách** | | |  |  |  | **-86 254** |
| 111251111 |  | Drcení ořezaných větví strojně o průměru kmene do 100mm | | | m3 | -5 | 500 | -2 500 |
| 183911121 |  | Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 stromů (strom 20) | | | ks | -1 | 4 030 | -4 030 |
| 184806152 |  | Řez keřů netrnitých průklestem - směrem k překážce, D koruny přes 1,5 do 3 m (strom 22) | | | ks | -2 | 157 | -314 |
| 184852142 |  | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) | | | ks | -1 | 2 430 | -2 430 |
| 184852442 |  | Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21) | | | ks | -1 | 6 080 | -6 080 |
| 184852444 |  | Řez stromu redukční obvodový o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | | | ks | -1 | 7 740 | -7 740 |
| 184852444.1 | | Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | | | ks | -1 | 8 500 | -8 500 |
| 84852244 |  | Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20) | | | ks | -1 | 5 160 | -5 160 |
| R |  | vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 60 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 14) | | | ks | -1 | 10 000 | -10 000 |
| R.1 |  | vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 90 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 15, 18) | | | ks | -2 | 15 000 | -30 000 |
| R.2 |  | Odvoz a likvidace materiálu | | | m3 | -5 | 1 900 | -9 500 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **D3** |  | **Opatření ochrany dřevin** | | |  |  |  | **-299 349** |
| 183106614 |  | Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm (vč. materiálu) (strom 18, 21) | | | m | -19 | 494 | -9 386 |
| 183117113 |  | Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 (strom 18, 20) | | | m | -19 | 1 340 | -25 460 |
| 184818231 |  | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18) | | | ks | -3 | 656 | -1 968 |
| 184818235 |  | Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 21) | | | ks | -1 | 1 160 | -1 160 |
| 184818239 |  | Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m (vč. materiálu) (strom 20, 27) | | | kus | -2 | 1 350 | -2 700 |
| 348171540.1 | | instalace pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m | | | m | -40 | 5 220 | -208 800 |
| 966072824.1 | | Demontáž pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m | | | m | -40 | 200 | -8 000 |
| 998003111 |  | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu | | | t | -10 | 1 600 | -16 000 |
| R.10 |  | Odvoz a likvidace materiálu | | | kpl | -0,5 | 50 000 | -25 000 |
| R.7 |  | Demontáž ochrany kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m | | | ks | -3 | 110 | -330 |
| R.8 |  | Demontáž ochrany kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m | | | ks | -1 | 165 | -165 |
| R.9 |  | Demontáž ochrany kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m | | | kus | -2 | 190 | -380 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **D6** |  | **Další činnosti** | |  |  |  |  | **-25 000** |
| R.14 |  | Výroba a instalace informačních cedulí o ochraně dřevin | | | ks | -10 | 2 500 | -25 000 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **D7** |  | **Následná péče** | |  |  |  |  | **-69 636** |
| 184852444.2 | | Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) | | | ks | -1 | 10 240 | -10 240 |
| 185804312.1 | | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 5 x ročně v 1. roce, 3 x ročně ve 2. roce, 2 x ročně ve 3. roce | | | m3 | -55,75 | 350 | -19 513 |
| 185804312.2 | | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 3 x ročně ve 2. roce | | | m3 | -33,45 | 290 | -9 701 |
| 185804312.3 | | Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 2 x ročně ve 3. roce | | | m3 | -22,3 | 260 | -5 798 |
| 84852244.1 |  | Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20) | | | ks | -1 | 7 660 | -7 660 |
| 88410 |  | Voda na zálivku | | | m3 | -111,5 | 150 | -16 725 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **742** |  | **Venkovní rozvody slaboproudu** | | |  |  |  | **-120 000** |
| 742210000.2 | | Přemístění stávajícího anténního systému na jiný objekt dle pokynu zadavatele | | | kpl | -1 | 120 000 | -120 000 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
| **VRN 1** |  | **Hlavní část - stavba** | |  |  |  |  | **-1 279 200** |
| 010002000.2 | | Doplňkové zařízení staveniště - buňkoviště mimo staveniště na pozemcích pč.3007/11 a 3007/12 v k.ú. Jihlava vč. napojení na IS (bližší popis viz zpráva část BSTZ kapitola B8) | | | kpl | -0,37 | 2 960 000 | -1 095 200 |
| 010010000.1 | | Náklady spojené se zábory veřejných ploch (mimo staveniště) - zejm.chodníky a komunikace vč.případného oplocení, ohrazení (jedná se o zábor mimo uvedený na výkr.v situaci C4) | | | den | -46 | 4 000 | -184 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** | | |  |  |  | **-1 879 439** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | | |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | 1 907 430 363,15 | |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | -1 879 439,00 | |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | 0,00 | |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | 0,00 | |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | **1 905 550 924,15** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | **-1 879 439,00** | |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | |  |  |  |  |
| Správce stavby | | | jméno Josef Prokeš | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
|
|
| Zhotovitel | | | jméno Petr Kráčmar | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Autorský dozor | | | jméno Tomáš Dus | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | | | jméno Petr Ryška | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |