|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |
|  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* | KB Cheb |  |  |
|  | *Číslo účtu* | **Anonymizováno** |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |
|  |
| **Objednáváme:** | **ORJ 5015** |
| u Vás: |
| technické zajištění archeologického výzkumu na přestavbě elektroinstalace a stavbě zemního rozvaděče p.p.č. |
| 2273/1 v k. ú. Chebu". |
| místo: |
| ppč. 2273/1; 2273/86 a 2273/87 v k. ú. Chebu |
| druh a rozsah požadovaných činností: |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství |
| 2x archeologický dělník na 9 dní |
| 1x hlavní dokumentátor na 9 dní |
| předpokládaná výměra: |
| bude se jednat o liniový výkop elektro instalace rozdělený do dvou etap, v celkové délce cca 25m. |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |
| zahájení 3. 4. 2024 |
| dokončení 26. 4. 2024 |
| harmonogram: |
| 1 až 8. den: exkavace kulturních souvrství v liniovém výkopu, třídění stratigrafických jednotek, třídění |
| nálezů, jejich evidence, průběžná dokumentace, kresebná, fotografická, geodetická |
| 9. den: dokončování exkavace, dočištění plochy, dokončení dokumentace |
| 10. den: lze fakturovat jednorázově |
|  |
| Cena: 44 431,2,- Kč včetně DPH |
|  |
| Žadatel: Anonymizováno |
|  |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová |
|  |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Chebu |
|  | Dne : | 27.03.2024 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |