|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 | | | | | | | | |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje | | | | | | | | | | | | |
|  | | | nám. Krále Jiřího z Poděbrad | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 350 02 Cheb | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  | | |  | | | | | |  | **ZIP o.p.s.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | KB Cheb | | | | | |  |  | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **Anonymizováno** | | | | |  |  | **Tomanova 3-5** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **301 00 Plzeň** | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme:** | | | | **ORJ 5015** | | | | | | | | | | | |
| u Vás: | | | | | | | | | | | | | | | |
| technické zajištění archeologického výzkumu na přestavbě elektroinstalace a stavbě zemního rozvaděče p.p.č. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2273/1 v k. ú. Chebu". | | | | | | | | | | | | | | | |
| místo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ppč. 2273/1; 2273/86 a 2273/87 v k. ú. Chebu | | | | | | | | | | | | | | | |
| druh a rozsah požadovaných činností: | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2x archeologický dělník na 9 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x hlavní dokumentátor na 9 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| předpokládaná výměra: | | | | | | | | | | | | | | | |
| bude se jednat o liniový výkop elektro instalace rozdělený do dvou etap, v celkové délce cca 25m. | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení 3. 4. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení 26. 4. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| harmonogram: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 až 8. den: exkavace kulturních souvrství v liniovém výkopu, třídění stratigrafických jednotek, třídění | | | | | | | | | | | | | | | |
| nálezů, jejich evidence, průběžná dokumentace, kresebná, fotografická, geodetická | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. den: dokončování exkavace, dočištění plochy, dokončení dokumentace | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. den: lze fakturovat jednorázově | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena: 44 431,2,- Kč včetně DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žadatel: Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | V Chebu | |
|  | Dne : | 27.03.2024 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | |

|  |
| --- |
|  |