**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**VD Žermanice- MVE“,** stavba č. 4961 uzavřené
dne 7. 11. 2022 mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

sídlo Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO: 25606468

Zápis v obchodním rejstříku: B 4934 vedený u Městského soudu v Praze

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bodu 20.1. a čl. 8. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 1. Smluvní strany**  – bod 1.1. na straně objednatele dochází ke změně bankovního spojení:

Nové bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1320871002/5500.**

**čl. 5. Doba plnění** - v bodu 5.2. se mění doba plnění takto:

Původní znění:

Předpokládaný termín předání staveniště: 31. října 2022

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací: do 30. 4. 2024

Zkušební provoz: v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny
v čl. 14 této smlouvy

**Nové znění:**

Předpokládaný termín předání staveniště: 31. října 2022

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací: **do 30. 6. 2024**

Zkušební provoz: v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny
v čl. 14 této smlouvy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: 8.4.2024 V Opavě dne: 28.3.2024

za objednatele: za zhotovitele:

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel xxx