**DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo č. SML/0187/22**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (část ŘSZK)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO: 70934860

Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

**Nell Projekt s.r.o.**

Adresa: Zarámí 428, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 65738

IČO: 29209081

DIČ: CZ29209081

Zastoupení: Zuzana Kuchařová - jednatelka

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxx

Tel.: xxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Bankovní spojení: 2100227156/2010

(dále jako „**Zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ujednání, účel dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0187/22 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „**Smlouva**“.
2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
3. její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
4. nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Obec Lubná si nechala zpracovat studii vč. posouzení návrhů na provedení kanalizace v obci, způsob provedení výstavby je zatím v jednání. Vzhledem k tomu, že prozatím není známa skutečná trasa kanalizace, a tedy její definitivní poloha, není možné dokončit projektovou dokumentaci tak, aby mohla být podkladem pro zahájení stavebního řízení. Z tohoto důvodu není možné splnit původní termíny předání stavebního povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

**Článek II.**

**Změny Smlouvy**

**Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:*

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP, DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 31.03.2026.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 31.03.2026.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 28. 3. 2024 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

…………………………………….. …………………………………………

**Ing. Bronislav Malý** **Zuzana Kuchařová**

ředitel jednatelka