Dodatek č. 7

**ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov |
| **Adresa:** | Jiráskova 2528, 43003 Chomutov |
| **Telefon:** | + xxx xxx xxx xxx |
| **E-mail :** | z.bachorcova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

a

Společná nabídka: **Reprezentant zhotovitele:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx xxxxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | + xxx xxx xxx xxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 74f75k9 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 51-3715620207/0100 |
| **IČO:** | 26695103 |
| **DIČ:** | CZ26695103 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Další zhotovitel:** | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | jednatelem Ing. Janem Nedomou |
| **Telefon:** | + xxx xxx xxx xxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 9vjhm85 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 115-4380790267/0100 |
| **IČO:** | 06035159 |
| **DIČ:** | CZ06035159 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako **„smluvní strany“**)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# **Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Důvodem posunu termínů dílčích částí díla jsou požadavky dotčených orgánů k vyhotovenému plánu společných zařízení KoPÚ Kadaňský Rohozec. K vypracovanému plánu společných zařízení obdržela Pobočka Chomutov řadu nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že zpracovaný plán společných zařízení je nutné doplnit a přepracovat a zároveň po doplnění opětovně obeslat na základě požadavku dotčených orgánů, vznikla potřeba prodloužení termínu.

Jednotlivé požadavky jsou mnohdy protichůdné, a to jak s ohledem na ochranu životního prostředí, tak i na zvýšené využívání stávajícího Vojenského újezdu Hradiště. Celé katastrální území se nachází v ptačí oblasti Natura 2000. Změny se dotknou i nového trasování cest s ohledem na překonání vodních toků (brody, mosty). Předmětem požadavků je i úprava povrchů cest. Potřebou přepracování plánu společných zařízení došlo ke zkrácení lhůt nezbytných pro opětovné zajištění vyjádření dotčených orgánů pro předložení do RDK, projednání ve sboru zástupců a následného schválení v zastupitestvu obce Radonice.Z důvodu malé výměry státní půdy potřebné pro společná zařízení zhotovitel předpokládal využití státní půdy, kterou v tomto katastrálním území nabude státní pozemkový úřad směnou s fyzickou osobou. Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. následovně:

* 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) z 15. 4. 2024 **na 30. 10. 2024**
* 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořídíní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 8. 2024 **na 28. 2. 2025**

**1.2** Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský Rohozec.

**1.3**  Další změna se týká předávání faktur podle čl. **VII Patební a fakturační podmínky.**

 Nově podle čl.VII bodu 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří Akceptační protokol.

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kadaňský Rohozec.
	2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  V Teplicích dne 08.04.2024 | V Praze dne 05.04.2024 |  |  |
|  Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |
| .............................................................. Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  | .......................................................... Ing. Zbyněk Řezník, jednatelGeodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.7 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 7  | 500,00  | **3 500,00** | 30.5.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 1  | 1 200,00  | **1 200,00** |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 152 | 850,00  | **129 200,00** | 30.6.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 16 | 1 050,00  | **16 800,00** |
| Vektorizace vlastnické mapy  | ha | 0 | 5 000,00  | **0,00** | 30.7.2021 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  | 100 bm | 25 | 1 800,00  | **45 000,00** | 30.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 90 | 2 400,00  | **216 000,00** | 30.3.2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 16 | 4 500,00  | **72 000,00** | 30.3.2022 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 0 | 8 500,00  | **0,00** |   |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 168 | 400,00  | **67 200,00** | 30.1.2022 |
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 8 500,00  | **0,00** |   |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 170 | 450,00  | **76 500,00** | 30.8.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **627 400,00** | **30.8.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 170 | 900,00  | **153 000,00**  | **30.10.2024** |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | 500,00  | **12 500,00**  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 100 | 450,00  | **45 000,00**  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 0 | 15 000,00  | **0,00**  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 169 | 500,00  | **84 500,00**  | **28.2.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | 5 000,00  | **10 000,00**  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |   |   | **305 000,00**  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | **170** | **600,00**  | 102 000,00  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **102 000,00**  |  |
|  |   |  |   |  |   |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 627 400,00 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 305 000,00 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 102 000,00 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 034 400,00 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 217 224,00 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 251 624,00 Kč** |  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 08.04.2024  | V Praze dne 05.04.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.** |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Zbyněk Řezník |
| ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | jednatel |  |  |  |  |