|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** | | | | | | | | |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | | | | | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | | Číslo Změnového listu: | |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | | | | | **A.1.2** | | **007** | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 | | | | | | | | |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna třídy korozního prostředí z C5H na C3H. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | | | | | | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |
| 1 | Správce stavby | |
| 2 | Zhotovitel |  |
| 3 | Autorský dozor | |
| 4 | Objednatel |  |
|  | | |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Změna korozního prostředí u ocelových konstrukcí z třídy C5H na C3H. Změna se týká všech konstrukcí zařazených do korozního prostředí C5H včetně trapézových plechů a pororoštů. Tato změna nebude mít vliv na snížení standardu pro dané využití Horácké multifunkční arény. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Specifikace změny dle ZZVZ: | | | | | | | | |
|  |  | **Změna třídy korozního prostředí z C5H na C3H** | | |  |  |  | **-1 985 000** |
|  |  | nátěr C5H - odečet | | | m2 | -17 124 | 573 | -9 812 052 |
|  |  | Tryskání Sa2,5 | | |  |  | 150 |  |
|  |  | Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 100 mikr. | | |  |  | 65 |  |
|  |  | Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 120 mikr | | |  |  | 65 |  |
|  |  | Aplikace vrchního nátěru HEMPATHANE FAST DRY 55750 – 80 mikr RAL 9005 | | |  |  | 55 |  |
|  |  | Nátěrový systém HEMPEL (materiál) | | |  |  | 193 |  |
|  |  | Manipulace ,balení, nakládka | | |  |  | 45 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | nátěr C3H - přípočet | | | m2 | 17 124 | 470 | 8 048 280 |
|  |  | Tryskání Sa2,5 | | |  |  | 150 |  |
|  |  | Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 100 mikr. | | |  |  | 65 |  |
|  |  | Aplikace vrchního nátěru HEMPATHANE FAST DRY 55750 – 80 mikr RAL 9005 | | |  |  | 55 |  |
|  |  | Nátěrový systém HEMPEL (materiál) | | |  |  | 155 |  |
|  |  | Manipulace ,balení, nakládka | | |  |  | 45 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | trapézový plech (rozdíl C3H-C5H) - nátěrový systém dle výrobce | | | kpl | 1 | -221 228 | -221 228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** | | |  |  |  | **-1 985 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: | | |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku | | | | | | | |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací | | | | | | | |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) | | | | | | | |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | | | | | | | 1 905 550 924,15 | |
| Cena vypuštěných prací | | | | | | | -1 985 000,00 | |
| Cena dodatečných prací | | | | | | | 0,00 | |
| Odměna GD za úspory | | | | | | | 0,00 | |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | | | | | | | **1 903 565 924,15** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | | | | | | | **-1 985 000,00** | |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | | |  |  |  |  |
| Správce stavby | | | jméno Josef Prokeš | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
|
|
| Zhotovitel | | | jméno Petr Kráčmar | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Autorský dozor | | | jméno Tomáš Dus | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | | | jméno Petr Ryška | | datum 26.3.2024 | | podpis | |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |