|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, červená, čtverec  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku** |
| Číslo Smlouvy: **592/ORM/2023** | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) | Číslo Změnového listu: |
| Dílo: **HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby** | **VRN** | **008** |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |
|
|
|
| Přílohy Změnového listu:(a) popis navrhované práceZrušení zřízení mycího centra a jeho nahrazení panelovou oklepovou plochou při výjezdu ze staveniště.(b) Vliv změny na dobu pro dokončeníBez dopadu do termínu.(c) ocenění změnyCenová nabídka viz. VV - příloha č.1. | Paré č. | Příjemce |   |
|   |  |   |
| 1 | Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |   |
| 3 | Autorský dozor |
| 4 | Objednatel |   |
|   |
| Iniciátor Změny: Správce stavbyPopis Změny: Z důvodu provádění výkopových prací v zimním období je zrušeno provedení mycího centra pro automobily vyjíždějící z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci. Náhrada v podobě oklepové plochy z prefa panelů. |
|   |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |
| **1/** |  | **Přípočet** |  |  |  |  |  | **294 500** |
|  |  | **Zřízení oklepové plochy z panelů na staveništi** |  |  |  |  |
| 1102030.2 |  | Zřízení sjezdu z prefa panelů - z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci  | m2 | 190 | 1 200 | 228 000 |
| 1102035.1 |  | Demontáž a odvoz panelových ploch sjezdu po ukončení jejich využívání | m2 | 190 | 350 | 66 500 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **2/** |  | **Odpočet** |  |  |  |  |  | **-500 000** |
| **VRN 1** |  | **Hlavní část - stavba** |  |  |  |  |
| 010009000.1 | Zřízení mycího centra vozidel při výjezdu ze staveniště vč. demontáže po ukončení | kpl | -1 | 500 000 | -500 000 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)** |  |  |  | **-205 500** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |   |   |   |   |   |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku  |
|   | b) nezbytnost dodatečných prací |
|   | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |
|   | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| C:\Users\BOJANO~1.HED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png

|  |
| --- |
|   |

 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |
|   |   |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn | 1 903 565 924,15 |
| Cena vypuštěných prací | 294 500,00 |
| Cena dodatečných prací | -500 000,00 |
| Odměna GD za úspory | 0,00 |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny | **1 903 360 424,15** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) | **-205 500,00** |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** |   |   |   |   |
| Správce stavby | jméno Josef Prokeš | datum 26.3.2024 | podpis |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|
|
| Zhotovitel | jméno Petr Kráčmar | datum 26.3.2024 | podpis |
| Autorský dozor | jméno Tomáš Dus | datum 26.3.2024 | podpis |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) | jméno Alena Kottová | datum 26.3.2024 | podpis |
|   |   |   |   |   |   |   | Číslo paré: |   |